## Kosztorys
załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego
DOPROWADZENIE DO STANU ZAPEWNIAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU NIEMIESZKALNEGO W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO, ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 114; OBR. NH-45 NOWA HUTA; NA OS. SZKOLNYM 27 W KRAKOWIE - ETAP I
Numer | Nazwa | Jm | Ilość | Krotność | Cena jedn. | Wartość (4x5x6) = 7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| DOPROWADZENIE DO STANU ZAPEWNIAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU NIEMIESZKALNEGO W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO, ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 114; OBR. NH-45 NOWA HUTA; NA OS. SZKOLNYM 27 W KRAKOWIE - ETAP I |  | 1
1 | Piwnice |  | 1
1.1 | Roboty rozbiórkowe |  | 1
1 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 0.61 | 1
2 | Rozebranie kominów wolno stojących | m3 | 0.5 | 1
3 | Rozebranie izolacji z papy, papa na betonie na zakład | m2 | 5.64 | 1
4 | Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm | m3 | 0.72 | 1
5 | Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie | m2 | 55.28 | 1
6 | Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych | m2 | 5.64 | 1
7 | Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe | m2 | 5.64 | 1
8 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 -okna | m2 | 7.71 | 1
9 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - drzwi | m2 | 1.75 | 1
10 | Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 | szt | 1 | 1
11 | Przebicie otworów w stropach ceramicznych. | szt | 1 | 1
12 | Demontaż zabudowy meblowej | kpl | 1 | 1
13 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku | m3 | 4.88 | 1
14 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km | m3 | 4.88 | 1
15 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km | m3 | 4.88 | 20
16 | Opłata za składowanie gruzu na wysypisku | m3 | 4.88 | 1
1.2 | Ścianki działowe z płyt gipsowych |  | 1
17 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 2-warstwowo, 100-02.nowe ścianki działowe gr. 12,5 cm wydzielające pomieszczenie archiwum. Ścianki działowe z dwustronnym poszyciem opłotowane płytą g-k o grubości 2x12,5mm w klasie ppoż. REI60. Konstrukcja rusztu ścian działowych składa się z pionowych pojedynczych profili C, które wsunięte są w profile obwodowe U. Wewnątrz ściany umieszcza się materiał izolacyjny wełny szklanej lub skalnej o gęstości 30 kg/m³ i grubości 50 mm o odporności ogniowej REI60. Płyty g-k stanowiące poszycie ścian działowych mocowane są do profili C za pomocą systemowych blachowkrętów zgodnie z rys. (R-01) w serwerowni (-1.08). Ściany wygładzone za pomocą twardej masy szpachlowej. Zaszpachlować i zagruntować. Ściany przygotowane do malowania | m2 | 31.69 | 1
18 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa na sucho z płyt | m2 | 31.69 | 1
1.3 | Podłogi i warstwy posadzkowe |  | 1
19 | Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka | m3 | 0.56 | 1
20 | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton zwykły | m3 | 0.56 | 1
21 | Izolacje papą termozgrzewalną DKD, podłoże betonowe | m2 | 5.64 | 1
22 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, pozioma, na wierzchu konstrukcji, na sucho - syropian twardy | m2 | 5.64 | 1
23 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho | m2 | 5.64 | 1
24 | folia paroprzepuszczalna - dostawa i montaż - analogia | m2 | 5.64 | 1
25 | Posadzki cementowe z cokolikami, zatarte na ostro, grubość 25·mm | m2 | 5.64 | 1
26 | Posadzki cementowe z cokolikami, dopłata za pogrubienie posadzki o 1·cm | m2 | 5.64 | 3
27 | Posadzki cementowe z cokolikami, dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 5.64 | 1
28 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej o grubości 20·mm, z zatarciem na ostro - posadzka betonowa | m2 | 51.82 | 3
1.4 | Wykończenie posadzek |  | 1
29 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | m2 | 0 | 1
30 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, metoda kombinowana | m2 | 0 | 1
31 | Wyrównanie i wygładzenie podkładów podłogowych pod wykładziny lub panele za pomocą masy samopoziomującej | m2 | 55.28 | 1
32 | Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, | m2 | 55.28 | 1
33 | Okładziny stopni schodów, masa lastryko, stopnie szlifowane, z profilem - konserwacja i naprawa | m2 | 7.85 | 1
1.5 | Roboty wykończeniowe - powierzchnie ścian i sufitów |  | 1
34 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, tynki nie pokryte, na ścianach, ciasto wapienne | m2 | 386.28 | 1
35 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, tynki nie pokryte, na stropach, biegach i spocznikach, ciasto wapienne | m2 | 201.02 | 1
36 | Fluatowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych - analogia gruntowanie przed malowaniem | m2 | 587.3 | 1
37 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne | m2 | 587.3 | 1
38 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne | m2 | 63.38 | 1
1.6 | Dostawa i montaż stolarki |  | 1
39 | Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone fabrycznie wykończone, okno, do 2.0·m2, zespolone wraz z parapetami. Stolarka o współczynniku przenikania ciepła, który nie będzie mógł przekraczać 0,9 W/(m2∙K) z zastrzeżeniem, iż nowa stolarka będzie wzorować się na pierwotnej stolarce: kolorystyką, podziałami w oknach. Bez ingerencji w wielkości otworów w murze, bez zaburzania pierwotnego rytmu i układu kompozycyjnego wraz z uzupełnieniem tynków na ościeżach | m2 | 7.71 | 1
40 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, ponad 1,6·m2 - drzwi wewnetrzne wraz z ościeżnicą, kompletne - dostawa i montaż wraz z uzupełnieniem tynków na ościeżach | m2 | 1.6 | 1
41 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, p.poż - drzwi wewnetrzne wraz z ościeżnicą, kompletne - dostawa i montaż wraz z uzupełnieniem tynków na ościeżach | m2 | 8 | 1
2 | Parter |  | 1
2.1 | Roboty rozbiórkowe |  | 1
42 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - drzwi | m2 | 5.4 | 1
43 | Demontaz obudowy grzejnika | m2 | 1.76 | 1
44 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku | m3 | 0.33 | 1
45 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km | m3 | 0.33 | 1
46 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km | m3 | 0.33 | 20
47 | Opłata za składowanie gruzu na wysypisku | m3 | 0.33 | 1
2.2 | Ścianki działowe z płyt gipsowych |  | 1
48 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 2-warstwowo, 100-02.nowe ścianki działowe gr. 12,5 cm wydzielające pomieszczenie archiwum. Ścianki działowe z dwustronnym poszyciem opłotowane płytą g-k o grubości 2x12,5mm w klasie ppoż. REI60. Konstrukcja rusztu ścian działowych składa się z pionowych pojedynczych profili C, które wsunięte są w profile obwodowe U. Wewnątrz ściany umieszcza się materiał izolacyjny wełny szklanej lub skalnej o gęstości 30 kg/m³ i grubości 50 mm o odporności ogniowej REI60. Płyty g-k stanowiące poszycie ścian działowych mocowane są do profili C za pomocą systemowych blachowkrętów zgodnie z rys. (R-01) w serwerowni (-1.08). Ściany wygładzone za pomocą twardej masy szpachlowej. Zaszpachlować i zagruntować. Ściany przygotowane do malowania | m2 | 25.84 | 1
49 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 1-stronne, 2-warstwowo, 100-02. b) Obudować istniejące ściany płytą gipsową ognioochronną klasa REI120 zgodnie z rys. (R-02) w holu (1.16) | m2 | 7.16 | 1
50 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa na sucho z płyt | m2 | 33 | 1
2.3 | Roboty wykończeniowe - powierzchnie ścian i sufitów |  | 1
51 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, tynki nie pokryte, na ścianach, ciasto wapienne | m2 | 172.45 | 1
52 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, tynki nie pokryte, na stropach, biegach i spocznikach, ciasto wapienne | m2 | 58.75 | 1
53 | Fluatowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych - analogia gruntowanie przed malowaniem | m2 | 231.2 | 1
54 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne | m2 | 231.2 | 1
55 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne | m2 | 58.84 | 1
2.4 | Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych |  | 1
56 | Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,5·m2 | m2 | 8.79 | 1
57 | Lakierowanie powierzchni metalowych, | m2 | 8.79 | 1
2.5 | Dostawa i montaż stolarki |  | 1
58 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, p.poż - drzwi wewnetrzne wraz z ościeżnicą, kompletne - dostawa i montaż wraz z uzupełnieniem tynków na ościeżach. Stolarka drzwiowa ppoż. w klasie EI60s, RAL 7046 szary ciemniejszy z trzymaczami | m2 | 5.4 | 1
3 | Ip |  | 1
3.1 | Roboty rozbiórkowe |  | 1
59 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - drzwi | m2 | 5.4 | 1
60 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku | m3 | 0.27 | 1
61 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km | m3 | 0.27 | 1
62 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km | m3 | 0.27 | 20
63 | Opłata za składowanie gruzu na wysypisku | m3 | 0.27 | 1
3.2 | Ścianki działowe z płyt gipsowych |  | 1
64 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 2-warstwowo, 100-02.nowe ścianki działowe gr. 12,5 cm wydzielające pomieszczenie archiwum. Ścianki działowe z dwustronnym poszyciem opłotowane płytą g-k o grubości 2x12,5mm w klasie ppoż. REI60. Konstrukcja rusztu ścian działowych składa się z pionowych pojedynczych profili C, które wsunięte są w profile obwodowe U. Wewnątrz ściany umieszcza się materiał izolacyjny wełny szklanej lub skalnej o gęstości 30 kg/m³ i grubości 50 mm o odporności ogniowej REI60. Płyty g-k stanowiące poszycie ścian działowych mocowane są do profili C za pomocą systemowych blachowkrętów zgodnie z rys. (R-01) w serwerowni (-1.08). Ściany wygładzone za pomocą twardej masy szpachlowej. Zaszpachlować i zagruntować. Ściany przygotowane do malowania | m2 | 7.64 | 1
65 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 1-stronne, 2-warstwowo, 100-02. b) Obudować istniejące ściany płytą gipsową ognioochronną klasa REI120 zgodnie z rys. (R-02) w holu (1.16) | m2 | 6.34 | 1
66 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa na sucho z płyt | m2 | 13.98 | 1
3.3 | Roboty wykończeniowe - powierzchnie ścian i sufitów |  | 1
67 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, tynki nie pokryte, na ścianach, ciasto wapienne | m2 | 501.49 | 1
68 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, tynki nie pokryte, na stropach, biegach i spocznikach, ciasto wapienne | m2 | 212.83 | 1
69 | Fluatowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych - analogia gruntowanie przed malowaniem | m2 | 714.32 | 1
70 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne | m2 | 714.32 | 1
71 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne | m2 | 21.62 | 1
3.4 | Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych |  | 1
72 | Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,5·m2 | m2 | 8.79 | 1
73 | Lakierowanie powierzchni metalowych, | m2 | 8.79 | 1
3.5 | Dostawa i montaż stolarki |  | 1
74 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, p.poż - drzwi wewnetrzne wraz z ościeżnicą, kompletne - dostawa i montaż wraz z uzupełnieniem tynków na ościeżach. Stolarka drzwiowa ppoż. w klasie EI60s, RAL 7046 szary ciemniejszy z trzymaczami | m2 | 5.4 | 1
75 | Wyczyszczenie, wypełnienie ubytków, konserwacja parapetów, zachowanie istniejącego lastryca | m2 | 10.01 | 1
4 | IIp |  | 1
4.1 | Roboty rozbiórkowe |  | 1
76 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 5.69 | 1
77 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - drzwi | m2 | 7 | 1
78 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku | m3 | 6.04 | 1
79 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km | m3 | 6.04 | 1
80 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km | m3 | 6.04 | 20
81 | Opłata za składowanie gruzu na wysypisku | m3 | 6.04 | 1
4.2 | Ścianki działowe z płyt gipsowych i murowane |  | 1
82 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 2-warstwowo, 100-02.nowe ścianki działowe gr. 12,5 cm wydzielające pomieszczenie archiwum. Ścianki działowe z dwustronnym poszyciem opłotowane płytą g-k o grubości 2x12,5mm w klasie ppoż. REI60. Konstrukcja rusztu ścian działowych składa się z pionowych pojedynczych profili C, które wsunięte są w profile obwodowe U. Wewnątrz ściany umieszcza się materiał izolacyjny wełny szklanej lub skalnej o gęstości 30 kg/m³ i grubości 50 mm o odporności ogniowej REI60. Płyty g-k stanowiące poszycie ścian działowych mocowane są do profili C za pomocą systemowych blachowkrętów zgodnie z rys. (R-01) w serwerowni (-1.08). Ściany wygładzone za pomocą twardej masy szpachlowej. Zaszpachlować i zagruntować. Ściany przygotowane do malowania | m2 | 58.87 | 1
83 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa na sucho z płyt | m2 | 58.87 | 1
84 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami | m3 | 0.44 | 1
4.3 | Roboty wykończeniowe - powierzchnie ścian i sufitów |  | 1
85 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) | m2 | 3.11 | 1
86 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, tynki nie pokryte, na ścianach, ciasto wapienne | m2 | 164.17 | 1
87 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, tynki nie pokryte, na stropach, biegach i spocznikach, ciasto wapienne | m2 | 38.85 | 1
88 | Fluatowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych - analogia gruntowanie przed malowaniem | m2 | 203.02 | 1
89 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne | m2 | 203.02 | 1
90 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne | m2 | 117.74 | 1
4.4 | Dostawa i montaż stolarki |  | 1
91 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, p.poż - drzwi wewnetrzne wraz z ościeżnicą, kompletne - dostawa i montaż wraz z uzupełnieniem tynków na ościeżach. Stolarka drzwiowa ppoż. w klasie EI60s, RAL 7046 szary ciemniejszy z trzymaczami | m2 | 5.4 | 1

## Materiały
Zestawienie materiałów
Numer | Nazwa materiału | Jm | Ilość | Cena [zł] | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Piwnice |  | suma:
1. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 | m3 | 0.6608
2. | Cement portlandzki "25" z dodatkami | kg | 131.095
3. | Demontaż zabudowy meblowej | kpl | 1
4. | Drewno opałowe | kg | 19.5012
5. | Drzwi wewnetrzne | m2 | 1.6
6. | Drzwi wewnetrzne EI | m2 | 8
7. | Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 187.2813
8. | Farba sucha naturalna ziemna | kg | 5.7305
9. | Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5·mm | m2 | 3.0296
10. | Folia PE | m2 | 7.332
11. | Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12·m grubości 0.2·mm | m2 | 6.0912
12. | Gaz propanowo-butanowy płynny | kg | 2.6519
13. | Gips budowlany szpachlowy | kg | 911.5858
14. | Grys do lastryka marmurowy | kg | 351.68
15. | Kamień szlifierski | kg | 1.1775
16. | Klej winylowy | kg | 33.168
17. | Kołki rozporowe plastykowe | szt | 46.26
18. | Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną | szt | 128.6614
19. | Kształtownik stalowy profil C-100x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych | kg | 84.4222
20. | Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych | kg | 25.6055
21. | Lepik asfaltowy | kg | 9.024
22. | Masa asfaltowa izolacyjna | kg | 11.3616
23. | Masa samopoziomująca | kg | 168.604
24. | Okna drewniane zespolone mieszkaniowe, fabrycznie wykończone | m2 | 7.71
25. | Olej lniany techniczny | kg | 1.57
26. | Opłata za składowanie gruzu na wysypisku | m3 | 4.88
27. | Papa termozgrzewalna DKD podkładowa | m2 | 6.2604
28. | Papa termozgrzewalna DKD wentylacyjna | m2 | 6.2604
29. | Papa termozgrzewalna DKD wierzchniego krycia | m2 | 6.6552
30. | Pasta podłogowa bezbarwna | kg | 6.156
31. | Pianka poliuretanowa | kg | 0.3084
32. | Piasek do zapraw | m3 | 2.9365
33. | Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5·mm | m2 | 130.5628
34. | Płyta styropianowa 1-5·cm | m2 | 5.922
35. | Płyta styropianowa laminowana 1-stronnie papą asfaltową odmiana 20/50mm | m2 | 6.204
36. | Płyta z wełny mineralnej | m2 | 33.2745
37. | Podkład gruntujący D1 | kg | 3.8696
38. | Pospółka do betonów zwykłych | m3 | 0.6048
39. | Siatka tkana "Rabitza" | m2 | 5.7528
40. | srodek gruntujacy | dm3 | 92.7934
41. | Taśma papierowa perforowana szer. 50·mm grubości 0.2·mm | m | 114.9079
42. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 1.2921
43. | Wkręty do płyt gipsowych | kg | 3.5873
44. | Woda | m3 | 0.05799
45. | Woda przemysłowa | m3 | 3.7587
46. | Wykładzina podłogowa PVC rulonowa z warstwą izolacyjną | m2 | 60.2552
47. | Zaprawa cementowa M12 (m.80) | m3 | 3.5409
Materiały pomocnicze (Materiały):
Parter |  | suma:
1. | Drzwi wewnetrzne EI | m2 | 5.4
2. | Emalia ftalowa | dm3 | 1.5822
3. | Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 83.0798
4. | Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5·mm | m2 | 3.1548
5. | Gips budowlany szpachlowy | kg | 406.6444
6. | Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną | szt | 133.98
7. | Kształtownik stalowy profil C-100x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych | kg | 87.912
8. | Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych | kg | 26.664
9. | Opłata za składowanie gruzu na wysypisku | m3 | 0.33
10. | Papier ścierny elektrokorundowy | szt | 4.9224
11. | Piasek do zapraw | m3 | 1.156
12. | Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5·mm | m2 | 121.2104
13. | Płyta z wełny mineralnej | m2 | 34.65
14. | Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych | dm3 | 0.19338
15. | srodek gruntujacy | dm3 | 36.5296
16. | Taśma papierowa perforowana szer. 50·mm grubości 0.2·mm | m | 106.6769
17. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0.50864
18. | Wkręty do płyt gipsowych | kg | 3.3304
19. | Woda | m3 | 0.05388
20. | Woda przemysłowa | m3 | 1.4797
Materiały pomocnicze (Materiały):
Ip |  | suma:
1. | Drzwi wewnetrzne EI | m2 | 5.4
2. | Emalia ftalowa | dm3 | 1.5822
3. | Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 212.477
4. | Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5·mm | m2 | 1.3365
5. | Gips budowlany szpachlowy | kg | 1030.5322
6. | Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną | szt | 56.7588
7. | Konserwacja elementów kamiennych | m2 | 10.01
8. | Kształtownik stalowy profil C-100x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych | kg | 37.2427
9. | Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych | kg | 11.2958
10. | Opłata za składowanie gruzu na wysypisku | m3 | 0.27
11. | Papier ścierny elektrokorundowy | szt | 4.9224
12. | Piasek do zapraw | m3 | 3.5716
13. | Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5·mm | m2 | 44.5372
14. | Płyta z wełny mineralnej | m2 | 14.679
15. | Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych | dm3 | 0.19338
16. | srodek gruntujacy | dm3 | 112.8626
17. | Taśma papierowa perforowana szer. 50·mm grubości 0.2·mm | m | 39.1971
18. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 1.5715
19. | Wkręty do płyt gipsowych | kg | 1.2237
20. | Woda | m3 | 0.01981
21. | Woda przemysłowa | m3 | 4.5716
Materiały pomocnicze (Materiały):
IIp |  | suma:
1. | Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm | szt | 163.68
2. | Cement portlandzki "25" z dodatkami | t | 0.01617
3. | Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków | kg | 27.192
4. | Drzwi wewnetrzne EI | m2 | 5.4
5. | Farba emulsyjna "Polinit" | dm3 | 91.1893
6. | Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5·mm | m2 | 5.628
7. | Gips budowlany szpachlowy | kg | 450.2414
8. | Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną | szt | 239.0122
9. | Kształtownik stalowy profil C-100x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych | kg | 156.8297
10. | Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych | kg | 47.567
11. | Opłata za składowanie gruzu na wysypisku | m3 | 6.04
12. | Piasek do zapraw | m3 | 1.2395
13. | Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5·mm | m2 | 242.5444
14. | Płyta z wełny mineralnej | m2 | 61.8135
15. | srodek gruntujacy | dm3 | 32.0772
16. | Taśma papierowa perforowana szer. 50·mm grubości 0.2·mm | m | 213.4626
17. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0.46908
18. | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | kg | 20.526
19. | Wkręty do płyt gipsowych | kg | 6.6641
20. | Woda | m3 | 0.19545
21. | Woda przemysłowa | m3 | 1.2993
Materiały pomocnicze (Materiały):