STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO

„MONITOROWANIE JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT ZINTEGROWANEGO

SYSTEMU ZARZĄDZANIA

JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO”

Opracowanie:

Piotr Wierzchosławski

z wykorzystaniem materiałów opracowanych w ramach Projektu MJUP

Współpraca:

Iwona Matuszczak Szulc

Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Priorytet V Dobre rządzenie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Kraków – Poznań lipiec 2012 r.

Spis treści

I. Uzasadnienie	3

1.1 Opis problemów	3

1.2 Przyczyny występowania opisanych problemów	5

1.3 Skala występowania opisanych problemów	9

1.4 Konsekwencje istnienia zidentyfikowanych problemów	11

II. Cel wprowadzenia innowacji	11

2.1 Opis celu innowacji	11

2.2 Pożądany stan docelowy po wprowadzeniu innowacji	12

2.3 Sposoby weryfikacji stopnia osiągnięcia celu	13

III. Opis innowacji, w tym produktu finalnego	15

3.1 Na czym polega innowacja	15

3.2 Grupy docelowe, którym służy innowacja	16

3.3 Warunki jakie muszą być spełnione, by innowacja działała właściwie	17

3.4 Efekty wdrożenia innowacji	17

3.5 Elementy innowacji	18

IV. Plan działań w procesie testowania produktu finalnego	18

4.1 Podejście do doboru grup użytkowników i odbiorców	18

4.2 Opis przebiegu testowania	20

4.2.1 Testowanie zmian w zakresie modelu rachunkowości  dostosowanej do BZ i WPF	21

4.2.2 Testowanie implementacji systemu informatycznego	22

4.2.3 Testowanie w zakresie opracowania katalogu wskaźników i przeprowadzenia badań JŻ i JUP	22

4.3 Planowany sposób monitorowania przebiegu testowania	24

V. Sposób sprawdzenia, czy innowacja działa	24

5.1 Ocena wyników testowania	24

5.2 Sposób przeprowadzenia  zewnętrznej ewaluacji produktu finalnego	26

VI. Strategia upowszechniania	26

6.1 Cel działań upowszechniających	26

6.2 Grupy do których kierowane będą działania upowszechniające	27

6.3. Plan działań w zakresie upowszechniania	28

VII. Strategia włączania do głównego nurtu polityki	31

7.1	Cel działań włączających	31

7.2 Grupy, do których skierowane będą działania	31

7.3 Plan działań i ich charakterystyka	32

VIII. Kamienie milowe II etapu projektu	34

IX. Analiza ryzyka	34

X. Załączniki – do strategii należy załączyć wstępną wersję produktu finalnego	36

# I. Uzasadnienie

## 1.1 Opis problemów

Pogłębiona analiza zagadnień merytorycznych objętych projektem wskazuje, że jednym z kluczowych problemów polskich JST, jest sposób wdrażania  zmian legislacyjnych. Wprowadzenie nowego przepisu nie prowadzi automatycznie do powstania zmian w funkcjonowaniu jednostek, ale często ogranicza się do tworzenia dokumentacji, podczas gdy rzeczywiste działania jednostek niewiele się różnią od okresu poprzedniego. Prowadzi to do powstania swoistych „luk kompetencyjnych” między celami i wymaganiami prawa a praktyką jednostek. W ciągu ostatniej dekady ustawodawca wprowadził szereg przepisów mających poprawić skuteczność i efektywność działania administracji publicznej, jak np.:

- obowiązek wykonywania audytu wewnętrznego w dużych JST,

- zdefiniowanie kontroli zarządczej w powiązaniu z postulatem dotyczącym celowości, oszczędności i efektywności wydatków, podkreślającej  odpowiedzialność kierujących jednostkami za jakość zarządzania ukierunkowanego na rezultaty,

- ustalenie standardów kontroli zbieżnych z międzynarodowym standardem COSO

- zobowiązanie jednostki do wdrożenia udokumentowanego zarządzania ryzykiem,

- wprowadzenie dla JST obowiązku planowania wieloletniego (opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej - WPF).

Wprowadzane  zmiany legislacyjne nie przyczyniają się (albo nie dość skutecznie) do ukształtowania nowego paradygmatu JST jako dostarczyciela usług, który podobnie jak sektor komercyjny musi być silnie zorientowany na klienta. W raportach i opracowaniach dotyczących JST  coraz częściej zwraca się uwagę na ścisłą zależność między „jakością zarządzania” a „jakością życia”. Zdaniem autorów głośnego raportu z marca 2012 r. „Wyzwania inwestycyjne głównych miast Polski. Perspektywa 2035” dalszy rozwój dużych miast w Polsce zależeć będzie m.in. od przyjęcia odpowiednich strategii rozwoju akcentujących w sposób szczególny poprawę warunków życia i zwiększenie konkurencyjności gospodarczej, a także „wypracowania nowego modelu dostarczania usług publicznych, innowacyjnego podejścia do reformy kadr, standaryzacji, usprawnienia i dzielenia usług wspierających oraz poszukiwania alternatywnych sposobów finansowania”, a także zapewnienia, „że publiczne pieniądze będą wydawane bardziej efektywnie, tak aby osiągnąć najwyższy możliwy poziom usług w ramach istniejących budżetów”.

Drugim problemem, jest brak lub niedostateczny rozwój narzędzi zarządzania zwłaszcza narzędzi istotnych dla poprawy jakości usług publicznych w jednostkach samorządu. Bywa, że narzędzia i metody zarządzania są wdrażane bez wystarczającej integracji z innymi narzędziami. Często bywa, że wdrażane są selektywnie lub powierzchownie, nie wspierając wystarczająco procesu podejmowania decyzji. W ramach pogłębionej analizy problemu w polskich JST, w tym w Krakowie  i Poznaniu, oraz prac nad wstępną wersją produktu finalnego w obu miastach dokonano weryfikacji narzędzi zarządzania  wskazanych we wniosku projektu, jako kluczowe dla kształtowania poziomu jakości usług publicznych oraz jakości życia. Analiza dotyczyła zasad ogólnych jakie powinny spełniać poszczególne metody i narzędzia zarządzania, aby zapewnić odpowiednią jakość informacji zarządczej na poziomie operacyjnym i strategicznym w zakresie usług publicznych pod względem wymagań jakościowych, jak i efektywności kosztowej. W ramach projektu przygotowano w postaci opisowej ogólne zasady w zakresie następujących metod i narzędzi zarządzania:

- konsultacji społecznych wspomagających proces podejmowania decyzji,

- planowania wieloletniego, w tym WPF powiązanej z budżetem zadaniowym i strategią,

- programami strategicznymi / sektorowymi,

- budżetowaniem zadaniowym,

- zarządzaniem ryzykiem,

- systemem ewidencji finansowo – księgowej spójnej z budżetem zadaniowym,

- monitorowania jakości usług publicznych,

- wspomagania informatycznego procesu podejmowania decyzji opartego na technologii hurtowni danych.

Równolegle do ogólnych zasad zdefiniowany został wstępny zakres danych, informacji i raportów jakie system informatyczny mógłby oferować przy wykorzystaniu hurtowni danych. Zostały one przedstawione w formie wzorów raportów i analiz i są ujęte we wstępnej wersji produktu projektu jako załączniki do zbioru zasad ogólnych w zakresie metod i narzędzi zarządzania. Oprócz opracowania ogólnych zasad dla narzędzi zarządzania, zakresu danych i informacji potrzebnych do kształtowania jakości i efektywności usług w ramach projektu opracowano także:

- techniczne i funkcjonalne założenia dla systemu informatycznego klasy BI współdziałającego z hurtownią danych oraz

- opis koncepcji, metod i narzędzi badania wskaźników jakości życia i jakości usług w Gminie Miejskiej Kraków (GMK) i Gminie Miejskiej Poznań (GMP) wraz ze wstępnym katalogiem wskaźników strategicznych i kontekstowych (w tym wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych) i wstępnym katalogiem usług publicznych dla obu miast.

Zdefiniowanie odpowiednich danych, począwszy od wskaźników kontekstowych i strategicznych, poprzez dane i informacje o programach, zadaniach, usługach i produktach oraz związanych z nimi wskaźnikach, ryzykach czy kosztach i ich rodzajach ma decydujący wpływ na to, czym zapełniona zostanie hurtownia danych i jakie informacje zarządcze zawierać będą raporty i analizy generowane przez aplikację klasy BI dla kadry zarządzającej w danej JST. Opisane powyżej zmiany w zakresie budowy, dostosowania i integracji narzędzi zarządzania oraz definicji danych i informacji niezbędnych dla poprawy jakości usług publicznych są odpowiedzią projektu MJUP na zdiagnozowaną sytuację problemową wśród polskich jednostek samorządu terytorialnego.  Produkt opracowany w ramach projektu MJUP wypełni luki w systemach zarządzania JST stanowiąc propozycję zbioru przetestowanych i sprawdzonych metod i narzędzi zarządzania istotnych dla poprawy jakości usług publicznych.

## 1.2 Przyczyny występowania opisanych problemów

Przyczyn opisanej powyżej sytuacji problemowej może być wiele i mogą mieć one różnorodny charakter. Badane w ramach projektu MJUP jednostki samorządu terytorialnego jako najważniejsze bariery w rozwoju systemów zarządzania i monitorowania wymieniły następujące przyczyny, przypisując im wagi w skali od 1 do 3, gdzie 3 oznaczało dużą istotność:

  - dużą pracochłonność przygotowania budżetu w układzie zadaniowym (waga 2,5),

  - dużą pracochłonność przygotowania, analizowania i aktualizacji prognoz i planów długoterminowych (waga 2,44),

  - dużą zwłokę czasową w dostępie do informacji, nieaktualność danych (waga 2,43),

  - brak pełnej i regularnej ewidencji i analizy efektów zadań budżetowych (waga 2,41),

  - brak pełnej i rzetelnej informacji nt kosztów zadań budżetowych (waga 2,38).

Wyniki badań w ramach projektu MJUP pokrywają się w dużym stopniu z wnioskami  autorów opracowań i analiz powstałych ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego (PRI), którzy  do przyczyn słabego rozwoju metod zarządzania przez cele w JST w Polsce zaliczyli:

- „relatywnie małą popularność budżetowania zadaniowego” i związaną z tym

- „relatywnie niską zdolność administracji do analizowania kosztów i jakości świadczonych usług” oraz

- niską skłonność do planowania usług publicznych zarówno w układzie rocznym, jak i  wieloletnim”.

Przyczyną braku wdrożenia lub braku integracji narzędzi zarządzania istotnych z punktu widzenia jakości usług publicznych może być brak odpowiednich zapisów legislacyjnych zobowiązujących i zachęcających JST do wdrażania nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania. Obowiązkowi opracowania WPF w JST wprowadzony zmianami do ustawy o finansach publicznych w 2009 r. nie towarzyszyło wprowadzenie obowiązku wdrożenia budżetu zadaniowego. Nawet tam, gdzie ustawodawca wprowadza obowiązek stosowania budżetu zadaniowego, jego sposób wdrożenia, a co za tym idzie także sposób wykorzystania w procesie zarządzania finansami publicznymi wykazuje wiele nieprawidłowości i niedoskonałości m.in. w zakresie planowania zdań, sposobu prowadzenia ewidencji księgowej, sposobu formułowania mierników i wskaźników, o czym świadczą raporty z kontroli NIK z kontroli przeprowadzonej w 2011 r.

W obu miastach od połowy lat 90. Wdrażano metody i narzędzia zarządzania, które nie były wtedy wymagane przepisami prawa. Jednak rozwój i modernizacja systemu zarządzania jest procesem wymagającym konsekwencji, zaangażowania oraz otwarcia na nowe kompetencje ze strony zarówno kierownictwa JST, jak i pracowników. Kalendarium reformy zarządzania w Krakowie i Poznaniu, ze szczególnym uwzględnieniem procesu budżetowania oraz wynikających z niego zmian w systemie zarządzania, że był to proces trudny i złożony, wymagający konsekwencji, ale stanowiący dobre przygotowanie do wdrożenia innowacji w ramach projektu MJUP:

1994 - Administracja Krakowa przystosowuje do warunków polskich ideę budżetowania programowego na podstawie doświadczeń miasta siostrzanego – Rochester NY.

1996 - Nowy specjalnie opracowany system finansowy  został wdrożony. System umożliwiał rozliczanie bezpośrednich kosztów każdego z zadań. Niestety Biuro Budżetu w dalszym ciągu zajmowało się głównie danymi finansowymi nie poświęcając dość uwagi zapisanym w planach przewidywanym rezultatom. Pierwszy Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) (1996-2000) został przygotowany i zatwierdzony przez Radę Miasta.

1997 - Nowa Instrukcja Budżetowa obejmuje teraz także większość jednostek miejskich, ale wciąż nie dość uwagi administracja poświęca mierzeniu rezultatów i ocenom. WPI został zaktualizowany na okres 1997-2001.

1999 – Miasto Poznań decyduje się na rozpoczęcie reformy budżetowania w ramach Programu Partnerstwa dla Samorządu (LGPP), na początek - w dwóch obszarach - wieloletniego planowania inwestycyjnego i finansowego oraz planowania operacyjnego przy zastosowaniu metodyki budżetowania zadaniowego.

2001 - Miasto Poznań inicjuje badania jakości życia we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Opracowana wtedy metodologia będzie podstawą dla 9 badań (łącznie z badaniami tematycznymi, będącymi pogłębieniem wybranego obszaru, np. pomocy społecznej, bezpieczeństwa). Zachowanie identycznej metodyki, oraz tej samej wielkości  próby badawczej zapewnia możliwość porównywania wyników na przestrzeni lat.

2004 - Zespół Audytu Wewnętrznego w UMK (utworzony w 2003 roku) w wyniku jednego z pierwszych zadań audytowych zalecił zorganizowanie komórki monitorowania zadań budżetowych i został utworzony Referat Monitorowania Zadań , podległy bezpośrednio Dyrektorowi Magistratu,

2005 - Pod koniec roku 2005 Zespół Audytu przedstawił prezydentowi argumenty na rzecz odnowienia WPI przynajmniej na okres programowania finansowego w UE tj. na lata 2007-2013.

2006 - Referat Monitorowania Zadań opracował pierwszy raport oceny zadań i zaproponował we współpracy z ZAW istotną modyfikację Instrukcji Budżetowej zawierającą:  obowiązkową deklarację wyniku dla każdego zadania,  obowiązkowe definicje mierników i wskaźników,  wymaganie, aby plany finansowe przewidywały pracochłonność dla głównych produktów.

2006 - W Magistracie został wprowadzony System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 2000. W ten sposób nowe wymagania instrukcji budżetowej uzyskały dodatkowe narzędzia nadzoru w postaci wskaźników procesów monitorowanych w ramach zadań budżetowych. Dla rozliczania kosztów zadań wykonywanych siłami własnymi zostały wprowadzone Karty Pracy. Teraz każdy pracownik ma obowiązek określić jak dużo czasu pracy poświecił na wytworzenie danego typu produkty (usługi – rejestracja odbywa się w szczegółowości działań). Pracownicy codziennie umieszczają te dane w SI za pośrednictwem przeglądarki www w Intranecie.

2007 - Od początku roku wszystkie zadania budżetowe posiadają (lepsze lub gorsze) deklaracje wyniku zapisane deklaracje wyniku. Pierwsze wartości zdefiniowanych mierników i wskaźników zostały zgromadzone za 2006 r. Proces planowania i monitorowania zadań budżetowych prowadzony jest ręcznie w Excelu.

Wdrożono prosty system informatyczny dla zbierania i nadzorowania planów, danych, mierników i wskaźników. W ten sposób definicje mierników i wskaźników oraz ich historyczne i aktualne wartości są gromadzone i nadzorowane. Dane jednak nadal gromadzone są w Excelu. W systemie SWBZ tworzone są pierwsze systemowe powiązania zadań budżetowych z programami strategicznymi (oraz procesami SZJ), ale mamy świadomość, że narzędzie to jest niewystarczające w stosunku do rosnących potrzeb informacyjnych.

2009 – przygotowanie wdrożenia systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w UMK i MJO, obowiązującego od 2010 r. System obejmuje zarządzanie ryzykiem na poziomie strategicznym (programy sektorowe) oraz na poziomie operacyjnym (zadania budżetowe). Ryzyka operacyjne definiowane są w odniesieniu do produktów zadań, w tym ich wymagań jakościowych.

2010 – Kraków: Na podstawie analizy dotychczasowych doświadczeń i potrzeb zostaje przygotowany projekt w ramach konkursu nr 3/POKL/5.2.1/2009/IN zorganizowany przez MSWiA na projekty innowacyjne. Tytuł projektu „Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego” (MJUP). Wybór partnera projektu pada na miasto Poznań, drugie w kolejności w Polsce pod względem wdrożenia budżetu zadaniowego oraz pierwsze, które regularnie prowadzi badania jakości życia (JŻ) i jakości usług publicznych (JUP).

Referat Monitorowania Zadań opracowuje nowe formularze planistyczne zadań bieżących umożliwiające identyfikację i półautomatyczne tworzenie planów przedsięwzięć wieloletnich, prezentowanych obowiązkowo od tego roku w WPF. Aktualizacja Instrukcji planowania zadań budżetowych wspólnie z Wydziałem Budżetu Miasta oraz Biurem Skarbnika Miasta.

2010 – Poznań: Miasto przystępuje do projektu w ramach konkursu nr 3/POKL/5.2.1/2009/IN w roli partnera, w nadziei lepszego przełożenia wyników badań JŻ i JUP na wprowadzany aktualnie autorski system zarządzania strategicznego w korelacji z WPF i budżetem zadaniowym. Po uchwaleniu Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030, rozpoczyna się tworzenie dodatkowej, macierzowej struktury organizacyjnej Urzędu, której zadaniem jest lepsza operacjonalizacja celów wyznaczonych w dokumencie strategicznym. Zarządzeniem Prezydenta wprowadzono autorski system doskonalący integrację systemów strategicznego i finansowego. Przyjęty zarządzeniem system oparty jest na metodyce zarządzania projektami, a w przypadku procesów na metodyce Deminga. W praktyce tworzenie WPF i budżetu rocznego wiąże się ze współpracą Wydziału Budżetu i Analiz (budżet zadaniowy, WPF), Wydziału Rozwoju Miasta (Strategia Rozwoju) i Biura Koordynacji Projektów (metodyka zarządzania projektami) wg jasno określonego schematu postępowania. Dodatkowo, biorąc pod uwagę chęć podniesienia efektywności i racjonalności wydatkowanych środków, wprowadzono metodykę zarządzania projektami(główne założenia: analiza kosztów, kamieni milowych, nastawienie na cele i rezultaty).

2011 – Podpisanie umowy partnerskiej z miastem Poznań oraz umowy o dofinansowanie projektu MJUP z MSWiA. W grudniu 2011 rozpoczęcie realizacji projektu.

Reformy budżetowania w Krakowie i Poznaniu wynikały z ambicji opracowania metodologii i narzędzi, które pozwolą mieszkańcom i całym wspólnotom odnieść realne korzyści z działań lokalnych administracji. Podkreślenia wymaga pozytywna rola jaką w tym procesie odegrały zmiany legislacyjne wprowadzone przez ustawodawcę (np. audyt wewnętrzny, kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem, planowanie wieloletnie – WPF). Widoczna jest prawidłowość, że im bardziej zaawansowany jest proces reformy zarządzania, tym szerszy, głębszy i bardziej kompleksowy ma charakter, łącząc ze sobą coraz większą liczbę narzędzi ).

## 1.3 Skala występowania opisanych problemów

W Krakowie i Poznaniu dokonano analizy potrzeb rozwojowych własnych systemów zarządzania z punktu widzenia celów projektu. Na jej podstawie m.in. opracowano zbiór wymagań przedstawionych w formie ogólnych zasad będących częścią wstępnej wersji produktu finalnego. W każdym z miast dokonano następnie analizy pod kątem stopnia spełnienia wymagań. Na ogólną liczbę 57 wymagań dla 8 narzędzi zarządzania, w Krakowie dostosowania wymaga 21 aktów, a opracowania i wdrożenia 12. W Poznaniu dostosowania wymaga 14 aktów kierowania, a opracowania i wdrożenia 27.

Kraków:

| ## Obszar wymagań | ## WPF | ## PS | ## BZ | ## ZR | ## R | ## HD | ## UP |  | ## KS | ## Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Łączna ilość zapisanych wymagań | ## 8 | ## 8 | ## 7 | ## 7 | ## 8 | ## 8 |  | ## 8 | ## 3 | ## 57 |
| ## Spełniamy obecnie lub zmiany minimalne | ## 2 | ## 2 | ## 5 | ## 7 | ## 4 | ## 1 |  | ## 3 | ## 0 | ## 24 |
| ## Obecne regulacje wymagają dostosowania | ## 4 | ## 3 | ## 2 | ## 0 | ## 2 | ## 3 |  | ## 4 | ## 3 | ## 21 |
| ## Trzeba przygotować i wdrożyć nowe regulacje | ## 2 | ## 3 | ## 0 | ## 0 | ## 2 | ## 4 |  | ## 1 | ## 0 | ## 12 |

## Poznań:

| Obszar wymagań | WPF | PS | BZ | ZR | R | HD | UP | KS | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łączna ilość zapisanych wymagań | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 57 |
| Spełniamy obecnie lub zmiany minimalne | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| Obecne regulacje wymagają dostosowania | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| Trzeba przygotować i wdrożyć nowe regulacje | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 27 |

W odniesieniu do innych JST w ramach projektu MJUP przeprowadzono badanie ankietowe, którym objęto 100 JST w Polsce, w celu rozpoznania stanu zaawansowania systemów zarządzania JST w Polsce oraz rozpoznania rodzaju i skali potrzeb związanych z ich dalszym rozwojem – z uwzględnieniem wsparcia jakie jednostki te będą mogły otrzymać ze strony produktu projektu MJUP. Próbę objętą badaniem wyłoniono poprzez analizę grupy docelowej projektu, jaką są duże i średnie jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki mniejsze, które wykazały zainteresowane rozwojem swoich systemów zarządzania. Z populacji JST w Polsce wybrano 63 (nie licząc Krakowa i Poznania) miasta na prawach powiatu, 16 województw samorządowych, a także 8 powiatów i 15 gmin (liczących od ok. 20 do 50 tys. mieszkańców), które w 2011 roku uczestniczyły w badaniach  przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów i  zadeklarowały  wdrożenie  lub wyraziły zainteresowanie wdrożeniem budżetu zadaniowego.

Ankieta opracowana w ramach projektu MJUP składała się z dwóch części głównych – podstawowej diagnostycznej charakteryzującej stan rozwoju systemów zarządzania w badanych JST (o wypełnienie której prosiliśmy wszystkie jednostki) oraz z części drugiej - zaawansowanej (o wypełnienie której prosiliśmy jednostki zainteresowane otrzymaniem produktu projektu i uczestnictwem w jego upowszechnianiu), dotyczącej preferencji, potrzeb oraz barier rozwoju systemów zarządzania JST. Część pierwszą, podstawową wypełniło 55 jednostek, część drugą, zaawansowaną – 35 jednostek, wyrażając tym samym wolę kontynuacji współpracy w ramach projektu MJUP, w szczególności udziałem w upowszechnianiu produktu projektu.

Wyniki badań pozwalają na zobrazowanie skali problemów przedstawionych szerzej w pkt 1.1 dotyczących rozwoju systemów zarządzania w JST

Zarówno w odniesieniu do budżetu zadaniowego jak i programów strategicznych / sektorowych widoczny jest rozdźwięk między odsetkiem jednostek posiadających dane narzędzie zarządzania a odsetkiem jednostek deklarujących możliwość wykorzystania tego narzędzia do monitorowania usług publicznych. I tak przy 32% badanych jednostek deklarujących stosowanie budżetu zadaniowego, tylko 11,32 % spośród nich deklaruje, że posiada system do monitorowania zadań umożliwiający obliczanie liczby produktów / usług, ich kosztów oraz  wskaźników jakościowych. Podobnie przy 94,55% jednostek deklarujących posiadanie dokumentu określającego cele długofalowe, tylko ok. 30% deklaruje posiadanie systemu umożliwiającego analizę i pomiar rezultatów za pomocą wskaźników. Oznacza to, że zaledwie co trzecia jednostka deklarująca stosowanie budżetu zadaniowego lub programów wieloletnich  potwierdza, że posiada systemy do monitorowania ich efektów i rezultatów.

Należy podkreślić, że prawie wszystkie z 35 JST zainteresowanych upowszechnianiem produktu projektu MJUP widzi potrzebę wdrożenia u siebie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania. Ankietowane jednostki  poproszone o wskazanie najważniejszych obszarów zmian dla poprawy i rozwoju sowich systemów informacyjnych za najważniejsze priorytety uznały (w skali 1 - 3, gdzie 3 oznacza priorytet najwyższy):

- „zmniejszenie pracochłonności przygotowania budżetu zadaniowego przez wsparcie informatyczne” (średnia ocen 2,59),

- „wdrożenie pełnej  i regularnej ewidencji efektów zadań (produktów, usług) i programów” (średnia ocen 2,56)  oraz

- „stworzenie systemu informacyjnego zapewniającego wieloaspektową i wielowymiarową ocenę jakości usług” (średnia ocen 2,56).

## 1.4 Konsekwencje istnienia zidentyfikowanych problemów

Brak rozwoju zintegrowanych systemów zarządzania w JST odpowiadających potrzebom informacyjnym kierownictwa oraz potrzebom klienta, skutkuje brakiem lub ograniczeniem możliwości poprawy jakości i standardów usług publicznych, a tym samym kształtowania  jakości życia mieszkańców. Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu MJUP pokazują, że prawie 70% badanych JST  określa limity wydatków w perspektywie wieloletniej bez uwzględniania potrzeb i priorytetów w zakresie jakości usług dla poszczególnych dziedzin zarządzania. Wymienione problemy dotyczą także  administracji w Krakowie i Poznaniu. Np. prowadzone w Poznaniu badania jakości usług i jakości życia nie znajdywały do tej pory wystarczającego zastosowania w zarządzaniu miastem ze względu na brak  na brak określenia ich roli w zakresie  monitorowania realizacji Strategii  i jego niedostateczne powiązanie z budżetem zadaniowym. Działający od 6 lat  w Krakowie system monitorowania zadań budżetowych przyczynia się do poprawy skuteczności i efektywności zadań na poziomie operacyjnym, ale nie był w wystarczającym stopniu powiązany z monitorowaniem strategii i programów strategicznych, które do tej pory objęte były tradycyjnym systemem sprawozdawczości.

# II. Cel wprowadzenia innowacji

## 2.1 Opis celu innowacji

Cel wprowadzenia innowacji określono we wniosku projektu jako:

poprawę skuteczności i efektywności monitorowania jakości usług publicznych świadczonych przez JST w Polsce poprzez opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie modelu modułowego systemu monitorowania jakości usług publicznych działającego jako system wspomagania decyzji oraz zarządzania ryzykiem na poziomie operacyjnym i strategicznym.

Cel projektu można także sformułować prościej w postaci dwóch przedstawionych niżej postulatów:

- Ukształtować usługi publiczne w komunikacji z ich adresatami-klientami i monitorować wspólnie z nimi jakość ich dostarczania, dokonując w razie potrzeby zmian w zakresie ich standardów,

- Gromadzić i wykorzystywać informacje dotyczące potrzeb, zarządzania strategicznego i działalności operacyjnej dla oceny, a także poprawy skuteczności i efektywności działań JST.

Założeniem projektu jest zaprezentowanie idei - koncepcji, opracowanie metodologii oraz zbudowanie narzędzi, wspomagających działania związane z zarządzaniem usługami publicznymi, przez dostarczanie kierownictwu JST oraz   realizatorom zadań informacji zarządczych dla monitorowania oraz ocen skuteczności i efektywności działań.

Opracowane i wdrożone metodologie i narzędzia pomogą nam skuteczniej wpływać na jakość usług publicznych, a tym samym kształtować jakość życia mieszkańców. Nasz cel chcemy osiągnąć poprzez wdrożenie i przetestowanie szeregu powiązanych ze sobą zmian zgodnych z celami szczegółowymi projektu:

- poprawą sposobu formułowania celów programów wieloletnich w JST,

- poprawą diagnozy potrzeb odbiorców w zakresie usług publicznych oraz jakości oceny rezultatów świadczonych usług,

- poprawą jakości informacji zarządczych gromadzonych w procesie monitorowania jakości usług świadczonych przez JST,

- zapewnieniem rozliczalności usług publicznych świadczonych przez JST, zwiększeniem partycypacji mieszkańców w zarządzaniu JST.

## 2.2 Pożądany stan docelowy po wprowadzeniu innowacji

Stan docelowy systemu zarządzania administracji Krakowa i Poznania po wdrożeniu i przetestowaniu produktu projektu oznaczać będzie wyposażenie tych jednostek w zbiór metod i narzędzi zarządzania, które, dzięki wzajemnej integracji oraz zastosowaniu najnowszych technik informatycznych, zapewnią kadrze zarządzającej - zgodnie z zasadą synergii - dostęp do aktualnej i wielowymiarowej informacji, wspomagającej podejmowanie decyzji w obszarach świadczenia usług publicznych.

Produkt  finalny projektu MJUP, który zostanie wdrożony i przetestowany w Krakowie i Poznaniu składa się z następujących elementów (produktów częściowych):

- Zestawu wymagań dla poszczególnych metod i narzędzi przedstawionych w formie ogólnych zasad dla JST, w tym:

- Ogólnych  zasad prowadzenia konsultacji społecznych wspomagających proces podejmowania decyzji w JST

- Ogólnych  zasad opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

- Ogólnych  zasad sporządzania programów wieloletnich i strategicznych

- Ogólnych  zasad opracowania zadań budżetowych

- Ogólnych zasad dotyczących procesu zarządzania ryzykiem

- Ogólnych zasad  ewidencji finansowo – księgowej dostosowanej do modelu budżetu zadaniowego

- Ogólnych zasad monitorowania jakości usług

- Ogólnych zasad budowy hurtowni danych wraz z jej zasilaniem oraz modułem analiz i raportowania

- Przykładowego zestawu raportów i analiz

- Aktów kierowania wdrażających ogólne zasady (projektów zarządzeń, opisów procesów, wzorów procedur)w administracjach Lidera i Partnera,

- Przykładowego katalogu usług publicznych.

- Opisu koncepcji, metodyki i narzędzi badań wskaźników jakości usług publicznych oraz wskaźników jakości życia (produkt dostarczony w wyniku zakupu usługi), w tym katalogu wskaźników kontekstowych i strategicznych dla dziedzin zarządzania, z uwzględnieniem wskaźników JŻ i JUP,

- Opisu warunków funkcjonalnych i technicznych wdrożenia aplikacji klasy BI w GMK i GMP,

- Narzędzia informatycznego – systemu BI, złożonego z:

- Modelu hurtowni danych – tj. „pustej”, ale „gotowej” do zasilenia danymi hurtowni, wraz z opracowanymi przez Dostawcę systemu interfejsami zasilającymi,

- Opracowanych w GMK i GMP arkuszy kalkulacyjnych dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej

- Modułów systemu pozwalających na gromadzenie danych dla zestawień i analiz dotyczących:

  - Dziedzin zarządzania oraz usług

  - Planowania i monitorowania programów strategicznych

  - Planowania i monitorowania zadań budżetowych

  - Zarządzania ryzykiem w zakresie zasobów  informacyjnych, programów strategicznych, zadań budżetowych, projektów oraz celów długoterminowych

- Opracowanych wzorcowych raportów, które jednostka będzie mogła wykonać dla swoich danych (tj. w przypadku gdy JST zastosuje analogiczną strukturę danych),

- Instrukcji instalacji, administracji oraz użytkowania systemu.

- Podręcznika wdrożenia modelu zarządzania, w tym systemu monitorowania,  w wersji papierowej i elektronicznej.

## 2.3 Sposoby weryfikacji stopnia osiągnięcia celu

Podstawowym sposobem weryfikacji wdrożenia innowacji będzie poprawne działanie modelu, co zostanie potwierdzone osiągnięciem wartości wskaźników rezultatów projektu zdefiniowanych we wniosku projektu. Pierwsze trzy wskaźniki określają minimalny wymagany dla sukcesu zakres stosowania przygotowanych w ramach projektu narzędzi – są to:

1. Liczba dziedzin zarządzania, które objęto monitorowaniem wskaźników JŻ i JUP (dziedzina zarządzania – np. zdrowie, bezpieczeństwo, edukacja, mieszkalnictwo…) – minimum 12 z 15.

2. Liczba dziedzin zarządzania, w których wdrożono system konsultacji z mieszkańcami (interesariuszami) w zakresie potrzeb, celów (priorytetów) i rezultatów – minimum 10 z 15;

3. Liczba dziedzin zarządzania, dla których tworzone są raporty i sprawozdania w aplikacji BI (z uwzględnieniem zadań budżetowych związanych z realizacją programów wieloletnich oraz towarzyszących im ryzyk) – minimum 12 z 15;

Pomiar zakresu polegać będzie na stwierdzeniu:

- dla ilu dziedzin zdefiniowano przy użyciu opracowanej „Karty wskaźników” (załącznik nr 3 do „Ogólnych zasad monitorowania jakości usług publicznych”) wskaźniki JŻ i JUP (wstępna lista dla wszystkich 15 dziedzin w załączniku do wstępnego opisu produktu obejmuje dla Krakowa ok. 80, a dla Poznania ok. 50 wskaźników) – WYNIK POZYTYWNY ≥ 12,

- ile wskaźników dla każdej z dziedzin jest systematycznie (np. raz na kwartał lub na rok) mierzona i analizowana. – WYNIK POZYTYWNY ≥ 50% WSKAŹNIKÓW ZDEFINIOWANYCH,

- ile konsultacji z mieszkańcami przeprowadzono zgodnie z wymaganiami ustalonymi w projekcie w każdej z dziedzin zarządzania – WYNIK POZYTYWNY ≥1 DLA CO NAJMNIEJ 10 DZIEDZIN,

- ile rodzajów raportów jest dostępnych w narzędziu BI przygotowanym i testowanym w ramach projektu dla każdej z dziedzin zarządzania. – WYNIK POZYTYWNY ≥ 1 DLA CO NAJMNIEJ 12 DZIEDZIN.

Następne trzy dotyczą jakości i określają wybrane warunki jakie spełniać muszą przygotowane wg nowych zasad programy, zadania oraz narzędzia do raportowania i monitorowania – są to:

4. Każde z zadań budżetowych objęte w/w raportami posiada zapisany w systemie komplet zdefiniowanych i odpowiednich do celu wskaźników i aktualizowany rejestr ryzyk – wartość wskaźnika – 95%;

5. Każdy z programów przygotowywanych lub aktualizowanych po przyjęciu w projekcie nowych zasad formułowania celów i programów wieloletnich spełnia ustalone w projekcie wymagania (z uwzględnieniem art. 226 ufp) – 95%;

6. Aplikacja BI zapewni możliwość prezentacji bieżących (na dzień) danych finansowych o zadaniach budżetowych zarówno w układzie kasowym jak i memoriałowym – 100%.

Pomiar spełnienia wymagań jakościowych można przeprowadzić następująco:

- Spośród zdefiniowanych w danej administracji zadań budżetowych w obszarze 12 dziedzin objętych monitorowaniem ewaluator dokonuje wyboru próbki (np. 5 lub 10% losowo wybranych zadań) ustala ilość zadań w próbce, dla których:

- istnieje zapis celu w formie deklaracji wyniku,

- zdefiniowano wskaźniki pozwalające zmierzyć realizację głównych rezultatów zawartych w deklaracji,

- istnieje rejestr ryzyk i jest aktualizowany co najmniej w cyklu półrocznym,

WYNIK POZYTYWNY GDY ILOŚĆ ZADAŃ NIE SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKU  a), b) lub c) ≤ 1,

- Po wylosowaniu próbki Programów Sektorowych/Strategicznych analogicznie jak wyżej, należy sporządzić listę kontrolną i przy jej pomocy zweryfikować każde z 8 wymagań zawartych w „Ogólnych zasadach sporządzania programów wieloletnich i strategicznych”. WYNIK POZYTYWNY GDY UDZIAŁ ODPOWIEDZI „TAK” ≥ 95%,

- Następnie dla każdego zadania z próbki należy sporządzić raport bieżący o planie wydatków, zaangażowaniu, zobowiązaniach, wydatkach i kosztach.

WYNIK POZYTYWNY GDY ILOŚĆ POPRAWNYCH RAPORTÓW = ILOŚĆ ZADAŃ W PRÓBCE.

# III. Opis innowacji, w tym produktu finalnego

## 3.1 Na czym polega innowacja

Innowacja z punktu widzenia grupy docelowej: Innowacją będzie stworzenie systemu zarządzania, w tym monitorowania usług publicznych, który uwzględniać będzie potrzeby informacyjne zarówno użytkowników produktu projektu, w tym dostawców usług publicznych jak i odbiorców tych usług, mieszkańców.

Użytkownicy produktu projektu otrzymają po raz pierwszy zintegrowany, kompleksowy zestaw narzędzi i metod umożliwiających planowanie i monitorowanie realizacji usług publicznych z uwzględnieniem cech  jakościowych oraz wymagań .

Odbiorcy usług otrzymają dostęp do regularnej informacji na temat jakości i kosztów usług dostarczanych przez samorząd i będą mogli włączać się w proces zarządzania miastem za pośrednictwem udziału w badaniach jakości usług publicznych oraz udziału w konsultacjach społecznych np. na etapie planowania budżetowego/aktualizacji strategii lub / i na etapie realizacji zadań budżetowych/ programów strategicznych lub / i na etapie prezentacji wyników i osiągnięć z wykonanych zadań budżetowych/programów strategicznych.

Innowacja na poziomie problemu: Innowacją będzie stworzenie zintegrowanego modelu zarządzania poprzez uzupełnienie lub dostosowanie metod i narzędzi zarządzania istotnych dla poprawy jakości usług , których do tej pory brakowało lub które wymagały dostosowania względnie wzajemnej integracji w celu uzyskania efektu synergii na poziomie informacji zarządczej. Zakres i sposób wdrożenia innowacji podobny może być inny w każdej JST, w zależności od potrzeb i kultury organizacyjnej każdej jednostki. Miasto Poznań dokona integracji budżetu zadaniowego z programami strategicznymi, usługami i dziedzinami na poziomie zadań związanych z usługami ujętymi w katalogu usług publicznych. Kraków dokona integracji dla wszystkich zadań  z uwzględnieniem najniższego poziomu powstawania kosztów, czyli działań. Model zarządzania będzie miał budowie modułową, który – jak wskazują na to nasze doświadczenia – pozwala zacząć reformę od dowolnego elementu systemu, ale zawsze wymagać będzie przeanalizowania i dopasowania do idei całego obszaru, zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami i możliwościami JST.

Innowacja na poziomie formy wsparcia:  Innowacją będzie opracowanie, wdrożenie i przetestowanie w JST systemu informatycznego najnowszej generacji, stosowanego do tej pory w sektorze biznesowym. Aplikacja klasy BI wykorzystująca technologię hurtowni danych pozwoli na zcentralizowanie i ujednolicenie danych gromadzonych z rozmaitych systemów i baz danych (finansowych i dziedzinowych) potrzebnych i używanych w organizacji. Dzięki hurtowni danych uporządkowaniu ulegną dane rozproszone dotąd w różnych systemach i ewidencjach, które zestawiane, przetwarzane i analizowane były dotąd fragmentarycznie lub sporadycznie ze względu na bardzo dużą pracochłonność i długi czas potrzebny na opracowanie raportów. Wdrożenie narzędzia informatycznego w projekcie MJUP pozwoli na zgromadzenie potrzebnych danych w jednej bazie oraz na bieżącą prezentację wielowymiarowych raportów i analiz z ich użyciem.  Innowacja znacząco ułatwi dostęp do informacji zarządczych, co jest warunkiem skutecznego monitorowania postępu i identyfikowania miejsc wymagających reakcji. Raporty  potrzebne do monitorowania usług publicznych tworzone będą automatycznie w aplikacji BI. Każdą usługę analizować będzie można z perspektywy związanych z nią programów, zadań i działań, a także produktów, które na nią oddziaływających oraz związanych z nią kosztów i wydatków.

## 3.2 Grupy docelowe, którym służy innowacja

Grupą docelową projektu w wymiarze użytkowników są wszystkie JST w Polsce, w szczególności miasta duże i średnie, w tym miasta na prawach powiatów. Badania ankietowe przeprowadzone w ramach projektu wykazały, że produkt projektu wzbudził duże zainteresowanie samorządów wojewódzkich. W ramach wymienionych grup jednostek samorządu grupami docelowymi projektu są grupy użytkowników korzystających,  bezpośrednio lub pośrednio, z opracowanych narzędzi – kadra kierownicza urzędów i  miejskich jednostek organizacyjnych (MJO) oraz wyspecjalizowane kadry wspomagające zarządzanie, w szczególności, w tym:

- najwyższe kierownictwo – Burmistrz, Prezydent (Starosta, Marszałek) jego zastępcy, Sekretarz Gminy, Skarbnik,

- kierujący komórkami organizacyjnymi urzędów i jednostkami organizacyjnymi, koordynatorzy dziedzin i programów strategicznych / sektorowych,

- pracownicy średniego szczebla zarządzania, koordynatorzy zadań, specjaliści od IT, analitycy budżetowi, pracownicy pionu finansowego,

- audytorzy i kontrolerzy.

Liczba użytkowników w Krakowie i Poznaniu na etapie testowania szacowana jest na 700 osób w Krakowie i 500 w Poznaniu. Grupy użytkowników zostaną objęte szkoleniami lub / i warsztatami na etapie wdrażania produktu, w tym:

- dla narzędzia informatycznego klasy BI liczba użytkowników wyniesie 530 osób w Krakowie i 270 osób w Poznaniu (forma wsparcia – szkolenia i warsztaty),

- w zakresie zmian w budżecie zadaniowym liczba użytkowników wyniesie 300 osób w Krakowie i 230 osób w Poznaniu (kierownicy zadań) oraz 52 osoby w Krakowie i 40 w Poznaniu (analitycy budżetowi),

- w zakresie zmian w ewidencji finansowo – księgowej liczba użytkowników wyniesie 110 osób w Krakowie i 90 w Poznaniu  (służby księgowo – finansowe),

- w zakresie wykorzystania wskaźników do zarządzania szkoleniami objęte zostanie 300 osób w Krakowie i 230 w Poznaniu (kierownicy zadań) a szkoleniami i warsztatami pogłębionymi – od 60 do 80 koordynatorów dziedzin zarządzania i programów wieloletnich z obu miast.

W wymiarze upowszechniania bazową grupę docelową użytkowników stanowi 35 JST zainteresowanych uczestnictwem w upowszechnianiu produktu projektu wyłonionych w wyniku badań ankietowych (w tym 8 województw samorządowych, 1 powiat, 22 miasta na prawach powiatu i 4 mniejsze gminy). Wraz z postępem we wdrażaniu produktu, wielkość tej grupy docelowej będzie ulegała zwiększeniu.

Grupą docelową w wymiarze użytkowników mogą być także zainteresowane produktem projektu jednostki administracji rządowej, dążące do poprawy efektywności i skuteczności swoich systemów zarządzania.

W wymiarze odbiorców grupą docelową projektu są  mieszkańcy  Krakowa i Poznania oraz mieszkańcy JST, w których produkt projektu będzie upowszechniany oraz wszystkie osoby będące odbiorcami usług publicznych, w tym: interesariusze (inwestorzy, organizatorzy działań społecznych i kulturalnych, eksperci) traktowani jako klienci lub /i  partnerzy administracji lokalnej. Na etapie opracowania strategii  wdrożenia projektu przeprowadzono pilotażowe badania standaryzacyjne na próbie 400 mieszkańców Krakowa i Poznania (po 200 osób z każdego miasta) za pomocą wywiadów telefonicznych (CATI) na temat oceny wpływu każdej z 15 dziedzin zarządzania objętych projektem na życie społeczne i rozwój miasta oraz wskazanie priorytetowych zagadnień (usług) w zakresie każdej z dziedzin.

Na etapie wdrażania produktu, w latach 2013 i 2014, przeprowadzone zostaną dwie serie badań końcowych na próbie 900 mieszkańców w każdym z miast w zakresie badania jakości usług publicznych i oceny jakości życia. Każde z tych badań poprzedzone zostanie badaniami standaryzacyjnymi obejmującymi grupy ekspertów z poszczególnych dziedzin (autorytety naukowe, liderzy społeczni, przedstawiciele administracji publicznej) – wywiady pogłębione IDI oraz pogłębionymi konsultacjami z mieszkańcami.

## 3.3 Warunki jakie muszą być spełnione, by innowacja działała właściwie

Wdrożenie innowacji w formie produktu finalnego wymaga spełnienia kilku podstawowych warunków:

- Przekonanie kierownictwa JST, że obecny tradycyjny (intuicyjny) model zarządzania w sektorze publicznym nie odpowiada obecnym wymaganiom,

- Przygotowanie / dostosowanie  oraz wdrożenie w/w narzędzi organizacyjnych i informatycznych.

- W proces przygotowania / dostosowania oraz wdrożenia ww. narzędzi musi być zaangażowany najbardziej kompetentny personel JST .

- W proces wprowadzania zmian musi osobiście zaangażować się najwyższe kierownictwo JST oraz pracownicy wszystkich szczebli zarządzania.

## 3.4 Efekty wdrożenia innowacji

Efektem wdrożenia innowacji będzie dostarczenie władzom samorządowym zestawu metod i narzędzi:

  - organizacyjnych i informatycznych także

- badawczych (jakość usług, wskaźniki jakości życia),

- monitorowania i oceny działań władz lokalnych,

Dzięki produktowi projektu kierownictwo oraz kadra zarządzająca GMK i GMP uzyskają dostęp do danych umożliwiających  monitorowanie stopnia realizacji  celów strategicznych, kluczowych usług publicznych zdefiniowanych w ramach co najmniej 12 z 15 dziedzin zarządzania, i realizowanych poprzez programy strategiczne oraz zadania budżetowe, z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem na poziomie operacyjnym i strategicznym. Cele programów strategicznych i zadań budżetowych będą formułowane w postaci deklaracji wyniku używanej przez administrację Sunnyvale CA. Każda deklaracja wyników powiązana będzie z adekwatnymi wskaźnikami gromadzonymi i aktualizowanymi w Hurtowni Danych, skąd pobierane będą w formie odpowiednich raportów. Pracochłonność planowania i monitorowania zadań budżetowych oraz programów strategicznych ulegnie wyraźnemu zmniejszeniu , dzięki czemu więcej czasu będzie można przeznaczyć na  analizę potrzeb i planowanie działań z uwzględnieniem ich wpływu na wskaźniki strategiczne - w tym wskaźniki jakości usług publicznych oraz jakości życia. Mieszkańcy uzyskają stały dostęp do informacji na temat jakości i efektywności usług publicznych, a dzięki cyklicznie prowadzonym badaniom wskaźników jakości życia i jakości usług oraz dzięki konsultacjom społecznych mieszkańcy uzyskają możliwość oddziaływania na proces podejmowania decyzji kierownictwa JST.

## 3.5 Elementy innowacji

Kluczowe elementy innowacji to:

- Zestaw wymagań dla poszczególnych narzędzi przedstawionych w formie ogólnych zasad dla JST,

- Akty kierowania (zarządzenia, procesy, procedury, instrukcje) wdrażających w/w zasady w dwóch administracjach (Kraków i Poznań),

- Katalog wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych wraz z koncepcją, metodyką i narzędziami badań tych wskaźników.

- Podręcznik wdrożenia modelu zarządzania, zawierający m.in. zbiór dobrych praktyk, w tym rozwiązań z Krakowa i Poznania,

- System informatyczny obejmujący :

  - Bazę danych i aplikacje wspomagające:

    - Planowanie programów wieloletnich i budżetowanie zadaniowe

    - Zarządzanie ryzykiem w obszarze programów, zadań oraz bezpieczeństwa informacji

  - Hurtownię danych,

  - Narzędzia do sporządzania analiz i raportów na podstawie danych gromadzonych w hurtowni.

# IV. Plan działań w procesie testowania produktu finalnego

## 4.1 Podejście do doboru grup użytkowników i odbiorców

Testowanie produktu projektu będzie się odbywało w dwóch gminach na prawach powiatu – Krakowie i Poznaniu. Na etapie testowania, nie planuje się poszerzania grupy odbiorców projektu spośród innych JST. Ze względu na specyfikę projektu grupą docelową projektu jest kadra zarządzająca w GMK i GMP oraz kadra wspomagająca zarządzanie, w tym analitycy budżetowi, służby finansowo – księgowe oraz informatycy, którzy  wewnątrz naszych administracji, korzystać będą z opracowanych narzędzi zarządzania  - 700 osób w Krakowie i 500 w Poznaniu. Dla realizacji celów projektu kluczowe jest zaangażowanie ww. użytkowników na wszystkich poziomach zarządzania –

- najwyższego  kierownictwa: np.  Dyrektor Magistratu / Sekretarz Gminy, Skarbnik, jako członków Grupy Sterującej,

- kadry dyrektorskiej np. jako grupy docelowej opiniującej produktu w ramach Lokalnych Komitetów Sterujących,

- kadry kierowniczej na poziomie dziedzin zarządzania, programów związanych ze Strategią, zadań budżetowych,

- kadry wspomagającej proces zarządzania – analityków budżetowych i pracowników pionu finansowego,

- ekspertów wewnętrznych poprzez włączanie ich do grona członków lub  współpracowników Zespołu Projektowego, np. Zastępca Skarbnika, główni księgowi Urzędu i MJO, koordynatorzy dziedzin i programów sektorowych,  pracowników średniego szczebla zarządzania, koordynatorzy zadań, specjaliści ds. IT, analitycy budżetowi, pracownicy pionu finansowego, audytorzy, kontrolerzy.

Głównymi kryteriami doboru są zatem rola i zajmowane stanowisko w GMK i GMP oraz posiadane kompetencje. Wspólnym mianownikiem łączącym wszystkich  użytkowników  jest informacja zarządcza, której  zakres informacyjny przedstawiają wzory raportów i analiz ujęte w załączniku 1.9 oraz w załączniku nr 3 do wstępnej wersji produktu projektu. W zakresie narzędzia BI z najbardziej kompetentnych pracowników utworzona zostanie grupa tzw. liderów wdrożenia, czyli kluczowych użytkowników narzędzi BI w obszarze poszczególnych narzędzi zarządzania, którzy zostaną przeszkoleni przez dostawcę narzędzia i będą wspomagać proces wdrażania i testowania narzędzia.

Użytkownicy wezmą udział w następujących działaniach:

- szkoleniach, warsztatach i seminariach  (pozyskanie wiedzy, know how),

- udział we wdrażaniu i testowaniu produktu – współpraca z Zespołami Projektowymi i dostawcami zewnętrznymi (liderzy wdrożenia),

- udział w opiniowaniu produktu projektu (dyrektorzy, liderzy wdrożenia).

W ramach szkoleń stosowana będzie zasada włączania przedstawicieli użytkowników w proces wdrażania i testowania produktu poprzez m.in. włączanie ich w przygotowanie i prowadzenie szkoleń (szkolenia z rachunkowości, zmian w procesie budżetowania, wdrażania narzędzia klasy BI). W zakresie szkoleń informatycznych będziemy dążyć do maksymalnego transferu wiedzy i umiejętności w zakresie administrowania, rozbudowy oraz obsługi narzędzia klasy BI od dostawcy do użytkowników (administratorów, gospodarzy systemu, liderów wdrożenia).

Szkolenia w projekcie będą, w miarę możliwości adresowane do zakresu kompetencji i specyficznych potrzeb poszczególnych grup użytkowników. Na przykład w projekcie przewidziano 500 osobodni szkoleń z zakresu wykorzystania wskaźników do zarządzania, ale w IV kw. 2012 planuje się przeszkolić ok. 60 koordynatorów dziedzin zarządzania i ich pracowników merytorycznych z Krakowa i Poznania w zakresie metodologii analizy wskaźnikowej, co pozwoli im bardziej świadomie i kompetentnie uczestniczyć w pracach nad tworzeniem katalogu wskaźników kontekstowych i strategicznych potrzebnych do zarządzania dziedzinami. Kolejne szkolenia dotyczące zarządzania  z wykorzystaniem wskaźników będą dostosowywane do potrzeb kierowników pionów, koordynatorów programów strategicznych czy kierowników zadań budżetowych.

Mieszkańcy będą uczestniczyć w projekcie jako odbiorcy usług, klienci, ale także interesariusze i partnerzy poprzez udział w badaniach wskaźników JŻ i JUP oraz otwartych konsultacjach społecznych. Będą mieli oni też możliwość uczestnictwa jako interesariusze i partnerzy, uczestnicząc np. w konsultacjach pogłębionych. Identyfikacja i dobór interesariuszy odbywać się będzie na etapie testowania w ramach opracowania lub aktualizacji programów strategicznych / sektorowych oraz w ramach konsultacji społecznych

Dobór mieszkańców jako odbiorców projektu prowadzony będzie za pomocą kryteriów doboru związanymi z następującymi metodami:

- metodą statystyczną na poziomie badań,

- metodą celową na poziomie konsultacji społecznych,

W zakresie metody statystycznej, w celu zapewnienia reprezentatywności wyników badań z wykorzystaniem, stosowana będzie metoda losowa z nałożonymi kwotami, przy użyciu danych z GUS mówiących o  generalnej populacji Polski, z uwzględnieniem zmiennych płci i wieku.

W zakresie metody celowej wybierane będą grupy mieszkańców w obrębie poszczególnych dziedzin zarządzania, w których prowadzone będą konsultacje społeczne, w tym przedstawiciele grup klientów (np. rodzice dzieci w wieku szkolnym, liderzy organizacji pozarządowych, autorytety w zakresie nauki, przedsiębiorcy).

Dla wszystkich mieszkańców dostępna będzie strona internetowa MJUP oraz strony BIP GMK i GMP z informacjami o projekcie, produktem projektu, raportami z realizacji usług publicznych,  wynikami badań i konsultacji społecznych.

## 4.2 Opis przebiegu testowania

Produkt projektu zostanie przetestowany jednocześnie w Krakowie i Poznaniu. Głównym sprawdzianem poprawności wdrożenia produktu będzie ocena stopnia osiągniętych rezultatów, które obejmują wszystkie elementy modelu zarządzania. Opracowanie eksperckie opisujące przedmiot zamówienia narzędzia informatycznego klasy BI wykazało, że konieczne było zmniejszenie ilości cykli planowania objętych testowaniem z dwóch (2013 i 2014) do jednego (2014). Wynika to z faktu, braku możliwości zakupu gotowego narzędzia BI dostosowanego do potrzeb GMK i GMP i  konieczności opracowania go w 2013 r. (Odpowiedni wniosek o przesunięcie wydatków planowanych na zakup licencji i serwera z IV kwartału 2012 na rok 2013 został złożony w MAiC). Proces realizacji II fazy realizacji projektu można podzielić na trzy etapy:

- Prace dostosowawcze i opracowanie Projektu techniczno – organizacyjnego

- Etap implementacji zmian i budowy systemu informatycznego z HD

- Etap weryfikacji i odbioru produktu finalnego.

Poniżej przedstawiono sposobów testowania zmian w obszarze trzech najtrudniejszych narzędzi zarządzania:

### 4.2.1 Testowanie zmian w zakresie modelu rachunkowości  dostosowanej do budżetu zadaniowego  i WPF

Działania w tym zakresie wykazać mają możliwość wdrożenia innowacji w jednostkach posiadających dwa podstawowe rodzaje systemów ewidencji finansowo – księgowej w układzie zadaniowym, zidentyfikowane w UMK, UMK i MJO:

- systemy oparte wyłącznie na planie kont oraz

- systemy obiektowe.

Każda jednostka przygotowuje plan wdrożenia zmian stosownie do swoich uwarunkowań prawnych, organizacyjnych i informatycznych. Plan wdrożenia w każdej jednostce ramowo obejmie następujące  etapy:

Etap I - dostosowanie słowników i planów kont i wdrożenie ich do użytku;

- opracowanie / aktualizacja aktów kierowania dotyczących Polityki Rachunkowości – najlepiej  wspólnej dla Urzędu i MJO,

- dostosowanie systemów informatycznych finansowo – księgowych wymaganych zmian,

Etap II – przejście z planowaniem zadań na aplikację „budżetowanie” i przystosowanie systemu FK do współpracy z hurtownią , gdy ona już będzie do tego przygotowana

Rozpoczęcie etapu II, a tym samym rozpoczęcie współpracy systemu FK z hurtownią danych będzie wymagało spełnienia m.in. następujących wymagań:

- Słowniki zapewniają jednolite nazewnictwo i symbolikę dziedzin zarządzania, programów sektorowych, zadań budżetowych i działań w zadaniach (dla tzw. wersji pełnej) oraz kosztów rodzajowych. Odpowiedzialność za koordynację słowników jest określona.

- Plany kont jednostek posiadają jednolity zestaw obowiązkowych kont (identycznie opisane dla każdej z jednostek),

- We wszystkich jednostkach obowiązują jednolite zasady zapisów na kontach rejestrujących zaangażowanie .

- Istnieją zapisane wymagania, które zapewniają, że system FK w danej jednostce jest przygotowany do eksportu danych w zakresie niezbędnym dla spełnienia wszystkich wymagań przewidzianych prawem, w zakresie niezbędnym dla skutecznego zarządzania  i w układzie, który pozwoli na przejęcie tych danych przez budowaną hurtownię.

Monitoring na etapie I obejmie m.in.  szczegółową weryfikację aktów kierowani oraz analizę zgodności zakresów informacyjnych przygotowanych słowników z zakresem informacyjnym danych z planów, raportów i ewidencji, które mają być przedmiotem wymiany między systemami FK i hurtownią.

Monitoring na etapie II prowadzony będzie przez cały okres wdrażania zmiany. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie finansowo – księgowym i prawidłowego działania hurtowni prowadzone będą testy polegające na :

- Weryfikacji planu w układzie klasyfikacji budżetowej i zwiększonej szczegółowości klasyfikacji zadaniowej z zaangażowaniem i wykonaniem w systemie FK. Weryfikacji podlegać będzie zgodność ujęcia wg klasyfikacji budżetowej z klasyfikacją zadaniową w zwiększonej szczegółowości;

- Weryfikacji poprawności księgowań w zwiększonej szczegółowości poprzez zestawienia obrotów i sald.

- Weryfikacji zgodności wykonania w ujęciu memoriałowym i kasowym wg klasyfikacji budżetowej i zadaniowej.

W celu wsparcia procesu wdrażania zmian w ramach projektu przeprowadzone zostaną dedykowane szkolenia dla kadry kierowniczej, księgowych, pracowników pionu FK, administratorów technicznych  systemów informatycznych FK, kierowników zadań budżetowych i analityków budżetowych na temat zmian w ewidencji finansowo – księgowej oraz w sposobie planowania zadań (przejście z arkusza Excel na moduł aplikacji do budżetowania).

### 4.2.2 Testowanie implementacji systemu informatycznego

Przebieg procesu testowania obejmował będzie następujące etapy:

- Etap I - opracowanie Projektu Techniczno-Organizacyjnego (PTO) w ramach którego przyszły dostawca opracuje kompletny harmonogram wdrożenia systemu obejmujący wdrożenie w GMK oraz GMP, wykaz członków zespołu projektowego po stronie zamawiającego i wykonawcy, podział ról i obowiązków za poszczególne zadania projektowe pomiędzy członków zespołu projektowego,  projekt techniczny hurtowni danych wraz z interfejsami zasilającymi oraz interfejsy w zakresie wymiany danych z innymi systemami zamawiającego, plan testów i scenariusze testowe oraz wskazane rozwiązanie serwerowe dla systemu.

- Etap II - realizacja pilotażowego wdrożenia systemu, w tym: budowa hurtowni danych, budowa poszczególnych modułów systemu, szkolenia dla liderów wdrożenia oraz szkolenia z zakresu administracji systemem, szkolenia z zakresu samodzielnej budowy hurtowni danych oraz budowy raportów przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego.

Ostatecznym efektem etapu testowania będzie zweryfikowane narzędzie obejmujące zestaw standardowych raportów oraz narzędzia do samodzielnej analizy i budowy raportów przez pracowników Zamawiającego na bazie opracowanego modelu hurtowni danych.

Proces testowania będzie objęty monitoringiem i ewaluacją (dwie wewnętrzne i jedna zewnętrzna). W 2013, przed rozpoczęciem planowania zadań w nowej aplikacji,  przeprowadzone zostanie próba testowa, która  pozwoli zweryfikować poprawność systemu oraz sposób jego wdrażania, tj. warunki skutecznego przeprowadzania zmian w JST.

- 4.2.3 Testowanie w zakresie opracowania katalogu wskaźników i przeprowadzenia badań wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych

Przebieg procesu testowania obejmował będzie tworzenie i doskonalenie katalogu wskaźników JŻ i JUP w ramach kolejnych działań w projekcie oraz testowanie możliwości ich praktycznego stosowania w zarządzaniu miastem, z zastosowaniem klasyfikacji funkcjonalnej wskaźników kontekstowych (diagnoza, charakterystyka stanu) i strategicznych (cel, odpowiedzialność).

W związku z dużą ilością proponowanych wskaźników na etapie opracowania Strategii i wstępnej wersji produktu sformułowano wytyczne dotyczące zasad selekcji wskaźników, dzięki czemu powstał zestaw kryteriów ułatwiających ocenę wskaźników:

- Istotność – to kryterium może mieć subiektywny charakter, ale w katalogu wskaźników należy starać się uwzględnić wskaźniki najlepiej opisujące dane zjawiska.

- Określona funkcja preferencji - spośród wskaźników należy wybierać te, które mają określoną funkcję preferencji, tzn. można wskazać jakie zmiany wartości wskaźnika będą oceniane pozytywnie.

- Zmienność wartości wskaźnika w czasie – należy preferować wskaźniki, co do których można zakładać, że ich będzie wartość będzie się zmieniała z roku na rok.

- Porównywalność w czasie i przestrzeni – wartości wskaźników powinny być porównywalne zarówno w czasie jak i przestrzeni, dlatego należy preferować wskaźniki względne.

- Dostępność danych – należy wybierać wskaźniki, których wartości mogą być obliczone. Dla każdego wskaźnika muszą być podane źródła danych, preferując te, dla których łatwo znaleźć dane oraz można uzyskać dane aktualne.

Etap I –  Weryfikacja wstępnej wersji katalogów wskaźników opracowanych przez zespoły projektowe we współpracy z koordynatorami dziedzin w Krakowie i Poznaniu oraz ekspertem zewnętrznym.  Uzupełnienie i aktualizacja badań standaryzacyjnych, w tym:

- rozpoznanie potrzeb informacyjnych kadry kierowniczej, opinii ekspertów dziedzinowych, liderów społecznych, mieszkańców (wywiady IDI, badania CATI),

- szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej pod kątem wykorzystania wskaźników do zarządzania,

- seminarium kalibrujące - przyjęcie ewentualnych zmian w metodzie i/lub katalogu wskaźników,

- pierwsza seria badań końcowych, obliczenie wartości wskaźników „twardych”,

- Zatwierdzenie katalogu wskaźników i metodyki badań.

Etap II - Weryfikacja katalogu wskaźników z etapu 1. Kontynuacja badań standaryzacyjnych, w tym:

- rozpoznanie potrzeb informacyjnych kadry kierowniczej, opinii mieszkańców, ekspertów (wywiady IDI, badania CATI),

- seminarium kalibrujące - przyjęcie ewentualnych zmian w metodzie i/lub katalogu wskaźników,

- druga seria badań końcowych, obliczenie wartości wskaźników „twardych”,

- Zatwierdzenie katalogu wskaźników i metodyki badań.

Katalog wskaźników JŻ i JUP opracowany w ramach projektu będzie zawierał wskaźniki  uznane za najważniejsze z punktu widzenia klienta i zarządzania miastem (szacunkowo ok. 100 - 150). Dzięki opracowanej i zatwierdzonej metodyce badań i gromadzenia wskaźników będzie on następnie rozbudowywany przez każde z miast, zgodnie z przyjętymi procedurami (szacunkowo 15 wskaźników dla każdej dziedziny).

## 4.3 Planowany sposób monitorowania przebiegu testowania

Monitoring testowania odbywać się będzie zgodnie z zasadami zarządzania w projekcie i przyjętymi procedurami. Okresowa ewaluacja wewnętrzna oraz monitorowanie i ocena postępów prowadzona będzie przy wykorzystaniu kamieni milowych (pkt. VIII Strategii).

Pierwszym stanem, który winien być osiągnięty na etapie testowania to zapewnienie, że nowe zasady znalazły swoje odzwierciedlenie w przygotowanych aktach kierowania (zarządzenia, procedury, procesy itp.). Następnym będzie przyjęcie/odbiór gotowych narzędzi (instrukcje, formularze, aplikacje SI, hurtownia, moduł raportów) i przekazanie ich do eksploatacji próbnej.

Kolejno przedmiotem weryfikacji będzie to, czy wszyscy, którzy powinni zostali zapoznani z nowymi zasadami i narzędziami oraz przeszkoleni w zakresie ich stosowania.

Osobnym etapem będzie zakończenie prac nad podsumowaniem badań mieszkańców oraz ekspertów dziedzinowych  oraz przyjęcie ostatecznej listy wskaźników JŻ i JUP .

Kolejnym etapem będzie zakończenie konsultacji społecznych, obejmujących m.in. interesariuszy,  w poszczególnych dziedzinach zarządzania oraz opracowanie wniosków dla kierownictwa GMK i GMP.

Ostatnia ocena przejściowa obejmie testy wykonania przez działający system zaprojektowanych raportów oraz weryfikację, czy spełniają one założone wymagania informacyjne.

Szczegółowe „kamienie milowe” – czyli odbiory zarysowano w harmonogramie projektu, który zapewne będzie wymagał aktualizacji po przetargu na system informatyczny.

W przypadku odbiorów kluczowych produktów dostarczanych przez wykonawców zewnętrznych w odbiorach uczestniczą także wybrani przedstawiciele grup docelowych użytkowników, np. Lokalnych Komitetów Sterujących - Lidera i Partnera oraz Grupy Sterującej, którzy przedstawiają swoją opinię. Odbiory produktów potwierdzane są w formie protokołu odbioru, podpisywanego przez Kierownika Projektu, albo osobę upoważnioną.

# V. Sposób sprawdzenia, czy innowacja działa

## 5.1 Ocena wyników testowania

W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwa cykle ewaluacji wewnętrznej oraz jedna ewaluacja zewnętrzna.

Pierwsza ewaluacja wewnętrzna zostanie przeprowadzona w III / IV kwartale  2013 roku i będzie miła ona charakter ewaluacji „mid – term” tj. ewaluacji prowadzonej mniej więcej w połowie realizacji projektu. Jej przedmiotem będzie weryfikacja osiągnięcia kamieni milowych właściwych dla realizacji harmonogramu w tym terminie oraz  ocena stanu  gotowości do rozpoczęcia procesu planowania zadań budżetowych na rok 2014 z wykorzystaniem nowej aplikacji BI i hurtowni danych w  Krakowie i Poznaniu. Ewaluacja zostanie przeprowadzona przez ekspertów wewnętrznych z wykorzystaniem wsparcia zatrudnionego w projekcie konsultanta ds. IT.

Innowacja działać będzie prawidłowo, jeżeli każde z miast:

- dostosowało akty kierowania dotyczące  narzędzi zarządzania do zasad ogólnych  zgodne z celami MJUP,  (w tym dotyczące polityki rachunkowości,  planowania i monitorowania zadań budżetowych, opracowania programów strategicznych, zarządzania ryzykiem, komunikacji społecznej). Obie organizacje są gotowe do wdrożenia polityki rachunkowości w swoich systemach FK od 1 stycznia 2014 r.,

- opracowano Projekt Techniczno – Organizacyjny aplikacji klasy BI,

- przygotowano dane i mechanizmy je aktualizujące do integracji systemów FK z aplikacją BI,

- zakupiono serwery i zaawansowano proces budowy hurtowni danych oraz aplikacji do planowania zadań budżetowych. Realizacja kamieni milowych przebiega zgodnie z harmonogramem tak, aby planowanie zadań budżetowych na rok 2014 z wykorzystaniem nowej aplikacji i hurtowni danych rozpoczął się w końcu 2013 lub na początku 2014,

- zaktualizowano koncepcję, metodykę i narzędzia badania wskaźników jakości życia i wskaźników jakości usług publicznych oraz opracowano raport z pierwszych badań końcowych w roku 2013 oraz zaktualizowano katalogi wskaźników JŻ i JUP,

- przeprowadzono szkolenia dla kadry kierowniczej, służb finansowych i analityków budżetowych w celu zapoznania ich z zakresem wdrażanych zmian oraz zapewnienia ich aktywnego udziały w procesie wdrażania i testowania.

Druga ewaluacja wewnętrzna będzie miała charakter ewaluacji „on – going” tj. ewaluacji uzupełniającej, która przeprowadzona zostanie w III kwartale  2014 w końcowej fazie trwania II etapu projektu. Jej przedmiotem będzie pogłębiona ocena wybranych problemów zdiagnozowanych w trakcie monitorowania wdrażania produktu (istotnych z punktu widzenia celów projektu), a jej celem potwierdzenie gotowości do ostatecznej implementacji systemu w każdym z miast.

Przed rozpoczęciem każdej z ewaluacji wewnętrznych zostanie przygotowany jej szczegółowy plan.

Innowacja działać będzie prawidłowo, jeżeli każde z miast:

- realizacja budowy hurtowni danych wg etapu II oraz pozostałych aplikacji przebiega zgodnie z harmonogramem;

- plany zadań na 2014 r. wprowadzone do nowej aplikacji spełniają wymagania określone w ogólnych zasadach opracowania zadań budżetowych i zarządzania ryzykiem;

- prowadzone są konsultacje społeczne w ramach dziedzin zarządzania,

- wszystkie aktualizowane programy strategiczne są dostosowywane do zasad ogólnych,

- ewidencja finansowo – księgowa prowadzona jest zgodnie z wymaganiami nowej polityki rachunkowości,

- zaktualizowano koncepcję, metodykę i narzędzia badania wskaźników jakości życia i wskaźników jakości usług publicznych oraz opracowano raport z drugich badań końcowych w roku 2014 oraz zaktualizowano katalogi wskaźników JŻ i JUP dla co najmniej 12 z 15 dziedzin zarządzania;

## 5.2 Sposób przeprowadzenia  zewnętrznej ewaluacji produktu finalnego

Ostatnim etapem ewaluacji będzie ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez ekspertów. Jej celem będzie :

- potwierdzenie osiągnięcia rezultatów projektu określonych we wniosku projektu (obserwacja, testy, studia przypadków, wywiady pogłębione z użytkownikami),

- potwierdzenia trwałości wdrożonych zmian i innowacji (potwierdzenie poprawności wdrożenia innowacji, zgodności z obowiązującymi w obu organizacjach systemami zarządzania i politykami bezpieczeństwa informacji),

- ocena merytoryczna – ocena przydatności innowacji dla zarządzania JST oraz wskazanie zalecanych kierunków dalszego rozwoju i doskonalenia produktu finalnego (ocena ekspercka);

Mierniki i kryteria osiągnięcia celów wg których przeprowadzona winna być ewaluacja zewnętrzna przedstawiono wyżej w rozdziale 2.3 „Sposób weryfikacji stopnia osiągnięcia celu”.

Planuje się zatrudnienie ekspertów z co najmniej dwóch następujących dziedzin:

- monitorowania polityk publicznych, w tym badań jakości życia i jakości usług,

- rachunkowości zarządczej i budżetu zadaniowego.

Eksperci zostaną wyłonieni w trybie zamówienia poniżej wartości 14000 Euro, z zachowaniem zasad konkurencyjności. Na obecnym etapie można określić, że wśród kryteriów wyboru brana będzie pod uwagę umiejętności m.in. w zakresie stosowania danej metodologii, doświadczenie w przeprowadzaniu ewaluacji, znajomość samorządu. Przy wyborze, oprócz spełnienia wymagań formalnych,  istotna będzie bezpośrednia rozmowa z kandydatem.

Każdy ekspert przedstawi pisemną opinię na temat wdrożonej innowacji i stopnia spełnienia przez nią założonych rezultatów i wymagań. Wartością dodaną ewaluacji zewnętrznej będzie sformułowanie zaleceń dotyczących dalszych kierunków rozwoju i doskonalenia produktu finalnego projektu.

# VI. Strategia upowszechniania

## 6.1 Cel działań upowszechniających

Celem ogólnym upowszechniania produktu projektu MJUP jest poprawa jakości usług świadczonych przez JST poprzez uporządkowanie i rozwój systemu zarządzania oraz poprawę wewnętrznej koordynacji działań tych jednostek. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez

- dostarczenie JST w Polsce produktu finalnego projektu wraz z podręcznikiem jego wdrażania opracowanym na podstawie doświadczeń Krakowa i Poznania z wdrażania produktu oraz z uwzględnieniem uwag i potrzeb zgłaszanych przez JST oraz instytucje rządowe uczestniczące w upowszechnianiu produktu,

- rozpoczęcie wdrażania produktu projektu w 4 JST do 150 tys. mieszkańców i opracowanie dla nich planów rozwoju i wdrażania zmian.

## 6.2 Grupy, do których kierowane będą działania upowszechniające

Badania ankietowe przeprowadzone w ramach projektu MJUP wśród 100 JST w Polsce pozwalają określić rodzaj jednostek  zainteresowanych uczestnictwem w upowszechnianiu produktu projektu. Jednostki zaproszono do wypełnienia część III i IV ankiety (co oznaczało wyrażenie woli udziału w upowszechnianiu produktu). Najbardziej zainteresowane udziałem w upowszechnianiu były miasta na prawach powiatu  - 22 miasta (63% zainteresowanych i 34% całej populacji) oraz Urzędy Marszałkowskie reprezentujące samorząd wojewódzki (23% zainteresowanych, 50% populacji). W populacji 35 JST zainteresowanych udziałem w upowszechnianiu 97% jednostek widzi potrzebę regularnego gromadzenia, aktualizowania i zapewnienia stałego dostępu do następujących rodzajów danych:

- Dane określające długofalowe zamierzenia samorządu (wskaźniki strategiczne), na które JST chce oddziaływać,

- Historyczne dane i prognozy w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz nadwyżki operacyjnej,

- Lista programów wieloletnich  (strategicznych / sektorowych), historyczne i planowane ich zakresy oraz związane z nimi środki finansowe,

- Dane bieżące o zaangażowaniu, wydatkach i kosztach dla poszczególnych zadań budżetowych lub dostarczanych usług/produktów.

Równocześnie 95% JST zainteresowanych udziałem w upowszechnianiu widzi potrzebę regularnego gromadzenia, aktualizowania i zapewnienia stałego dostępu do następujących rodzajów danych:

- Dane określające długofalowe zamierzenia samorządu (wskaźniki strategiczne), na które JST chce oddziaływać (wskaźniki kontekstowe),

- Wyniki okresowego monitorowania rezultatów i kosztów programów wieloletnich (strategicznych / sektorowych),

- Lista zadań budżetowych, dane historyczne i planowane określające zakresy rzeczowe (wyrażone w liczbach) oraz koszty,

- Wyniki monitorowania rezultatów, wskaźników i kosztów zadań budżetowych lub usług/produktów.

Jednocześnie 97% JST zainteresowanych udziałem w upowszechnianiu odczuwa brak odpowiedniego wsparcia informatycznego widząc w tym braku istotną barierę w rozwoju swojego systemu zarządzania.  Z punktu widzenia upowszechniania i włączania produktu do głównego nurtu polityki istotne jest podkreślenie, że realizacja ww. priorytetów w zakresie potrzeb JST wymaga wdrożenia zasad ogólnych dotyczących kilku narzędzi z całego produktu – w tym zasad opracowania programów strategicznych, opracowania WPF, budżetu zadaniowego, polityki rachunkowości, nie mówiąc o wdrożeniu narzędzi klasy BI… W tym celu konieczne jest dokładne poznanie zarówno całego produktu projektu (w tym jego poszczególnych elementów i relacji między nimi), jak również dokładne rozpoznanie potrzeb i priorytetów każdej JST.

W ramach badania przeprowadzonego w ramach projektu MJUP badane JST wskazały także  najbardziej preferowane formy wsparcia, oceniając je w skali od 1 do 3 (gdzie 3 oznacza ocenę najwyższą):

- szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej (2,69),

- konsultacje ekspertów zewnętrznych (2,54),

- szkolenia dla działu IT pod kątem przygotowania wdrożenia (2,45),

- określenie warunków funkcjonalnych i technicznych dla wdrożenia systemu BI (2,41).

## 6.3. Plan działań w zakresie upowszechniania

Plan działań związanych z upowszechnianiem produktu projektu MJUP można przedstawić w formie następującej tabeli:

| Etap / Faza realizacji projektu | Działanie | Efekty | Do kogo adresowane jest działanie |
| --- | --- | --- | --- |
| Etap I |  |  |  |
| Diagnoza potrzeb oraz opracowanie wstępnej wersji produktu i Strategii wdrażania projektu | Badania ankietowe wśród 100 JST w Polsce | Raport z badań nt. diagnozy stanu rozwoju systemów zarządzania, potrzeb i priorytetów dot. rozwoju systemów zarządzania, zapotrzebowania na produkt MJUP. Deklaracja zainteresowania produktem ze strony 35 JST. Doprecyzowanie grup docelowych w zakresie upowszechniania. | JST w Polsce, w szczególności duże i średnie miasta, w tym 100% miast na prawach powiatu (65), województwa samorządowe (16), powiaty i mniejsze JST zainteresowane wdrożeniem budżetu zadaniowego (15). |
|  | Nawiązanie współpracy z instytucjami administracji publicznej i organizacjami JST | Plan współpracy z Departamentem JST Ministerstwa Finansów; Plan / deklaracja współpracy ze Związkiem Miast Polskich oraz Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. | Dyrektor Zdzisława Wasążnik MF, Andrzej Porawski, Dyrektor Biura ZMP oraz sekretarz KWRZiST |
| Etap II |  |  |  |
| Wdrażanie i testowanie produktu | Stworzenie strony WWW projektu i publikacja wstępnej wersji produktu | Wstępna wersja produktu udostępniona dla JST, MF i innych partnerów oraz mieszkańców. | 35 JST z ankiety MJUP, Inne JST pozyskane przez MF, ZMP, UMP, FRDL |
|  | Wymiana informacji i opinii nt produktu z użytkownikami i odbiorcami | Zapewnienie interaktywnej wymiany informacji z użytkownikami projektu nt wstępnej wersji produktu. Gromadzenie uwag i opinii przyszłych użytkowników i odbiorców. | 35 JST z ankiety MJUP, Inne JST pozyskane przez MF i ZMP; Mieszkańcy i interesariusze z Krakowa i Poznania |
|  | Cykliczne informowanie o postępach prac nad projektem | Cykliczne informowanie o postępie prac nad produktem i jego wdrożeniem KST, IP 2, MF oraz wszystkie JST zainteresowane produktem. | KST, MAiC, MF, 35 JST z ankiety MJUP, Inne JST pozyskane przez MF i ZMP, UMP, FRDL |
|  | Prezentacja produktu projektu podczas dwóch konferencji MF | Prezentacja wstępnej wersji produktu w roku 2012 i 2013 podczas dwóch konferencji dla JST zainteresowanych budżetem zadaniowym, środowisk naukowych i decydentów z MF. | 35 JST z ankiety MJUP, Inne JST pozyskane przez MF |
|  | Organizacja konferencji prasowych nt produktu projektu | Konferencje prasowe w 2012 - po aktualizacji wniosku pod względem zgodności ze strategią 2013 - po publikacji raportu z pierwszej serii badań końcowych - informacja o wynikach badań i aktualnym stanie wdrożenia projektu; 2014 - po publikacji raportu z drugiej serii badań końcowych - informacja o wynikach badań i aktualnym stanie wdrożenia projektu | Konferencje adresowane do użytkowników produktu (innych JST) oraz odbiorców usług (mieszkańców) za pośrednictwem mediów lokalnych i ogólnopolskich współpracujących z UMK i UMP. |
|  | Publikacja artykułów omawiających produkt projektu w mediach samorządowych | Publikacja opisu wstępnej wersji produktu: 2013 - po aktualizacji wniosku i publikacji wstępnej wersji produktu, 2014 - po zakończeniu walidacji zewnętrznej i opracowaniu ostatecznej wersji produktu - przed rozpoczęciem działań upowszechniających i włączających do głównego nurtu polityki; | Wspólnota i Portal Samorządowy |
|  | Wybór 4 JST do upowszechniania | Wybór 4 JST do 150 tys. mieszkańców na podstawie kryteriów zaangażowania, stopnia zaawansowania systemu zarządzania oraz kryterium geograficznego – III / IV kw. 2014 | 35 JST z ankiety MJUP, Inne JST pozyskane przez MF, ZMP, UMP, FRDL, |
|  | Opracowanie i publikacja ostatecznej wersji produktu finalnego | Opracowanie i publikacja papierowej i elektronicznej wersji produktu finalnego | Wszystkie JST w Polsce, MF, MAiC, ZMP, UMP, FRDL |
| Etap III |  |  |  |
|  | Konferencje upowszechniające | Prezentacja doświadczeń GMK i GMP w zakresie wdrażania i testowania produktu podczas trzech konferencji upowszechniających dla dużych i średnich miast oraz JST zainteresowanych produktem | 63 miasta na prawach powiatu, 8 – 16 województw samorządowych, mniejsze JST zainteresowane produktem – minimum 100 JST z całej Polski |
|  | Przekazanie MAiC praw autorskich i majątkowych do aplikacji BI | Przekazanie MAIC praw autorskich do produktu, w tym narzędzia informatycznego klasy BI. | MAiC, pośrednio wszystkie zainteresowane JST |
|  | Rozpoczęcie wdrażania produktu w 4 JST (Grudzień 2014 – Październik 2015) |  |  |
|  | Warsztaty i szkolenia dla kadry zarządzającej w 4 JST | Prezentacja produktu finalnego oraz doświadczeń GMK i GMP w zakresie wdrażania i testowania produktu. | 4 JST do 150 tys. mieszkańców |
|  | Konsultacje ekspertów UMK i UMP oraz ekspertów zewnętrznych | Analiza potrzeb i priorytetów rozwoju JST, w tym warunków technicznych i funkcjonalnych dla aplikacji BI | 4 JST do 150 tys. mieszkańców |
|  | Aktualizacja metod i narzędzi badań wskaźników JŻ i JUP dla 4 JST; badania pilotażowe | Dostosowanie koncepcji, metodyki i narzędzi badań wskaźników JŻ i JUP do potrzeb 4 JST, przeprowadzenie badań na próbie 500 mieszkańców w każdej JST. | 4 JST do 150 tys. mieszkańców |
|  | Opracowanie planów wdrażania produktu dla 4 JST | Opracowanie przez ekspertów i pracowników 4 JST planów wdrożenia zasad ogólnych dla wskazanych narzędzi zarządzania. | 4 JST do 150 tys. mieszkańców |
|  | Prezentacja efektów upowszechniania produktu w 4 JST na konferencji | Prezentacja efektów wdrożenia produktu MJUP na konferencji z udziałem IP 2, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. | MAiC, MF, 35 JST z ankiety MJUP, Inne JST pozyskane na etapie II i III, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego; |

Efektem upowszechniania w jednostkach będą opracowane wspólnie plany wdrożenia zasad ogólnych w 4 JST objętych upowszechnianiem. Plany rozwoju i wdrożenia zmian we wszystkich 4 jednostkach obowiązkowo uwzględniać będą obszar monitorowania jakości usług publicznych. W każdej jednostce przeprowadzone zostaną badania standaryzacyjne oraz szkolenia dla kadry zarządzającej na temat wykorzystania wskaźników do zarządzania JST. Działania te pozwolą na dostosowanie opracowanej w ramach MJUP koncepcji, metodyki i narzędzi badań do potrzeb tych jednostek. Przyjmujemy, że miarą sukcesu działań upowszechniających będzie deklaracja zainteresowania wdrożeniem produktu przez co najmniej 35% JST uczestniczących w konferencjach upowszechniających oraz pozytywna opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu dotycząca produktu projektu i możliwości jego dalszego upowszechnienia.

W upowszechnianie produktu  projektu zaangażowani będą eksperci wewnętrzni i zewnętrzni zaangażowani w realizację projektu MJUP (samorządowcy, naukowcy, menadżerowie, specjaliści od wdrożeń rozwiązań informatycznych). Umowy z dostawcami kluczowych usług w ramach projektu przewidują lub będą przewidywać ich udział w upowszechnianiu produktu.

# VII. Strategia włączania do głównego nurtu polityki

## Cel działań włączających

Celem działań w zakresie włączenia produktu projektu do głównego nurtu polityki jest zapewnienie spójności narzędzi zarządzania (w tym budżetu zadaniowego, WPF, zarządzania ryzykiem) w jednostkach samorządu terytorialnego oraz zapewnienie możliwości ich rozwoju w celu poprawy jakości i efektywności realizacji usług publicznych.

## 7.2 Grupy, do których skierowane będą działania

Działania w zakresie włączenia produktu projektu do głównego nurtu polityki skierowane będą do

- instytucji rządowych mających największy wpływ na tworzenie przepisów prawa w zakresie samorządu terytorialnego – Ministerstwa Finansów,  Departament Samorządu Terytorialnego - Dyrektor Zdzisława Wasążnik (działania wertykalne).

- Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze „Dobre rządzenie” POKL, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (IP 2) i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (IZ)

- Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – Andrzej Porawski, sekretarz KWRiST

- Środowiska samorządowe reprezentujące duże i średnie miasta w Polsce – Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

## 7.3 Plan działań i ich charakterystyka

| Etap / Faza realizacji projektu | Działanie | Efekty | Do kogo adresowane jest działanie |
| --- | --- | --- | --- |
| Etap I |  |  |  |
|  | Nawiązanie kontaktów i uzgodnienie planów działań | Deklaracje współpracy ze strony MF, Departamentu Samorządu Terytorialnego, Związku Miast Polskich oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego | Władze Ministerstwa, Władze JST zrzeszone w ZMP, Członkowie Komisji, Parlamentarzyści, przedstawiciele Rządu RP. |
| Etap II | Stała wymiana informacji i opinii między ekspertami projektu MJUP i MF | Opiniowanie przez ekspertów projektu MJUP zmian legislacyjnych dotyczących narzędzi zarządzania objętych projektem oraz przekazywanie do MF informacji o postępach we wdrażaniu projektu oraz opinii i wniosków nt pożądanych zmian w prawie. | Władze Ministerstwa, |
|  | Stała wymiana informacji i opinii między ekspertami projektu MJUP i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu | Opiniowanie przez ekspertów projektu MJUP zmian legislacyjnych dotyczących narzędzi zarządzania objętych projektem oraz przekazywanie do KWRiST informacji o postępach we wdrażaniu projektu oraz opinii i wniosków nt pożądanych zmian w prawie. | Rząd i Parlament za pośrednictwem KWRiST |
| Etap III |  |  |  |
|  | Przekazanie MF wniosków legislacyjnych (dotyczących BZ, WPF i rachunkowości) oraz doświadczeń w zakresie wdrażania produktu w Krakowie i Poznaniu |  | Władze Ministerstwa, |
|  | Przekazanie KWRiST wniosków legislacyjnych i doświadczeń w zakresie jakości usług publicznych | Przekazanie wniosków, postulatów oraz doświadczeń w zakresie jakości usług publicznych | Rząd i Parlament za pośrednictwem KWRiST |
|  | Przekazanie KST, MAiC oraz MRR wniosków i postulatów w zakresie celów programów wspomagających rozwój zarządzania w JST w perspektywie 2013 – 2020. | Przekazanie wniosków i postulatów w zakresie ukierunkowania celów i priorytetów konkursów organizowanych w ramach odpowiednich programów, działań i poddziałań funduszy europejskich na wsparcie finansowe włączania do polityki rozwiązań sprawdzonych w ramach projektu MJUP, zwłaszcza w zakresie IT. | Władze IP 2 i IZ określające cele programów współfinansowanych ze środków UE |
|  | Przekazanie KST, MAiC oraz MRR wniosków i postulatów w zakresie udostępniania i optymalnego utrzymania aplikacji klasy BI w JST | Przedstawienie propozycji w zakresie dalszego włączania aplikacji klasy BI do głównego nurtu polityki w aspekcie prawnym, organizacyjnym, z punktu wiedzenia infrastruktury serwerowej, wsparcia użytkowników oraz asysty technicznej i konserwacji. | Władze IP 2 i IZ określające cele programów współfinansowanych ze środków UE |

Działania włączające prowadzone będą głównie w  kierunkach:

- Wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych sprzyjających integralnemu rozwojowi systemów zarządzania dostosowanemu do warunków i charakteru JST, a zarazem sprzyjających ukierunkowaniu i uwrażliwieniu ich działań na potrzeby klientów i odbiorców usług oraz poprawie ich efektywności (np. wprowadzenie obowiązku budżetu zadaniowego lub odpowiedniego mechanizmu motywacyjnego do poprawy systemu zarządzania).

- Stworzeniu sprzyjających warunków dla upowszechnienia produktu finalnego projektu MJUP (lub innych podobnych rozwiązań) oraz upowszechnienie wdrożeń narzędzia informatycznego – systemu bussines intelligence w JST (i innych jednostkach) w ramach okresu programowania 2014 – 2020.

- Prezentacji dobrych praktyk zrealizowanych w ramach projektu, uzasadniających kierunek i sposób wprowadzanych zmian,

- Poszukiwania rozwiązań zapewniających likwidację lub ograniczenie barier we włączeniu produktu finalnego do głównego nurtu polityki.

# VIII. Kamienie milowe II etapu projektu

| Etap / działanie | Orientacyjny termin |
| --- | --- |
| - Etap Prac dostosowawczych i projektu techniczno –organizacyjnego. | VI 2013 |
| 1.1 Dostosowanie aktów kierowania do wymagań zasad ogólnych | III 2013 |
| 1.2 Pilotaż w zakresie zmiany szczegółowości ewidencji finansowo – księgowej w Krakowie | XII 2013 |
| 1.3 Przygotowania danych i mechanizmów je aktualizujących do integracji systemów FK z aplikacją BI w Krakowie i Poznaniu, | V 2013 |
| 1.4 Opracowanie Projektu Techniczno – Organizacyjnego (PTO) aplikacji BI | VI 2013 |
| 1.5 Aktualizacja koncepcji, metodyki oraz narzędzi badania wskaźników JŻ i JUP, badania w KR i PŃ, szkolenia kadry kierowniczej dot. wskaźników | VI 2013 |
| Ewaluacja wewnętrzna - 1 | IX 2013 |
| - Etap implementacji zmian i budowy systemu informatycznego z HD | IX 2014 |
| 2.1 Prace związane z budową i zasileniem HD, budową modułów oraz implementacją systemu dla wszystkich obszarów funkcjonalnych | IX 2014 |
| 2.2 Badania końcowe wskaźników JŻ i JUP, aktualizacja koncepcji i metodyki | V 2014 |
| 2.3 Kalibracja i aktualizacji wskaźników programów strategicznych i zadań | IX 2014 |
| 2.4 Prowadzenie szkoleń z zakresu zmian w systemie ewidencji finansowo - księgowej | IX 2013 |
| (….) |  |
| Ewaluacja wewnętrzna - 2 | VII 2014 |
| - Weryfikacja i odbioru produktu |  |
| - Ewaluacja zewnętrzna - 2 | IX 2014 |
| (…) |  |

# IX. Analiza ryzyka

W tabeli poniżej przedstawiono ważniejsze ryzyka zidentyfikowane w trakcie prac nad projektem.

| Lp | Nazwa ryzyka | Prawdopodobieństwo | Wpływ ryzyka na projekt | Oszacowanie potencjalnego zagrożenia | Sposób ograniczenia najważniejszych zagrożeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Niedoszacowanie parametrów serwera dla HD. | 2 | 3 | 6 | Warto rozważyć realizację wdrożenia systemu na serwerze tymczasowym lub w środowisku wirtualnym oraz przeprowadzić testy. Jest to możliwe w UMK. Zakup serwerów po opracowaniu Projektu Technicznego |
| 2. | Konieczność dostosowania ewidencji finansowej w MJO (zadanie i działanie) może wpłynąć na niekompletne zasilenie hurtowni danych. Proces pozyskiwania danych jest pracochłonny | 2 | 3 | 6 | Dostawca systemu IT powinien opracować standardowy sposób zasilania Hurtowni Danych z systemów finansowych (standardowy interfejs dla MJO). Tj. taki interfejs do których MJO będą wprowadzały dane ręcznie lub zapewnią automatyczne zasilanie we własnym zakresie. |
| 3. | Naruszenie integralności danych (wg BS 7799 / ISO/IEC 17799). Np. Hurtownia danych umożliwi przeliczanie danych np. wskaźnika wg wzoru W = A+B. Jeśli nie zostanie wprowadzony jeden z parametrów to wskaźnik przyjmie nieprawidłową wartość. | 2 | 2 | 4 | Należy zapewnić mechanizmy kontrolne weryfikujące kompletność wprowadzanych do hurtowni danych. Powinno to być jednym z warunków umownych z dostawcą systemu. |
| 4. | Przewidywane w projekcie korzyści nie zostaną w pełni osiągnięte | 2 | 3 | 6 | Dla każdego etapu opracowywane są KM i właściwe dla nich plany jakości i warunki odbioru, uwzględniające cele projektu. |
| 5. | Kadra kierownicza nie będzie zainteresowana produktami projektu | 2 | 2 | 4 | Kadra dyrektorska została włączona w skład LKS opiniujących produkty projektu, zapewnia to komunikację i dialog w organizacji |
| 6. | Brak zainteresowania innych JST wdrożeniem produktu projektu | 2 | 2 | 4 | zapewnienie wysokiej jakości produktu; zaangażowanie innych JST na etapie projektowania systemu (w tym strona WWW), podjęcie działań kierunkowanych na uwzględnienie w obowiązujących przepisach prawa wniosków z wdrożenia produktu |
| 7. | Opóźnienie we wdrażaniu narzędzia BI, w tym w przeprowadzeniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego | 3 | 2 | 6 | Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia w SIWZ, zatrudnienie biegłego dla zamówienia publicznego, dopuszczenie stosowania metodyki Agile przez dostawcę w zakresie ewentualnych trudności na etapie wdrażania. |

# X. Załączniki

## Wstępna wersja produktu finalnego

  - Zestaw wymagań dla poszczególnych metod i narzędzi przedstawiony w formie ogólnych zasad dla JST, w tym:

    - Ogólnych  zasad prowadzenia konsultacji społecznych wspomagających proces podejmowania decyzji w JST

    - Ogólnych  zasad opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

    - Ogólnych  zasad sporządzania programów wieloletnich i strategicznych

    - Ogólnych  zasad opracowania zadań budżetowych

    - Ogólnych zasad dotyczących procesu zarządzania ryzykiem

    - Ogólnych zasad  ewidencji finansowo – księgowej dostosowanej do modelu budżetu zadaniowego

    - Ogólnych zasad monitorowania jakości usług

    - Ogólnych zasad budowy hurtowni danych wraz z jej zasilaniem oraz modułem analiz i raportowania

    - Przykładowy zestaw raportów i analiz

    - Przykładowe plany wdrożenia ogólnych zasad

    - Wstępny katalog usług publicznych (dla GMK i GMP)

  - Opis koncepcji, metodyki i narzędzi badań wskaźników jakości usług publicznych oraz wskaźników jakości życia (produkt dostarczony w wyniku zakupu usługi), w tym katalogu wskaźników kontekstowych i strategicznych dla dziedzin zarządzania, z uwzględnieniem wskaźników JŻ i JUP,

  - Opis warunków funkcjonalnych i technicznych wdrożenia aplikacji klasy BI w GMK i GMP,

  - Raport z badań ankietowych przeprowadzony na próbie 100 JST w Polsce na temat stopnia rozwoju metod i narzędzi zarządzania oraz potrzeb , priorytetów i barier dotyczących tego rozwoju.

Gmina Miejska Kraków / Urząd Miasta Krakowa:

..............................................................		..............................................................

Gmina Miejska Poznań / Urząd Miasta Poznania:

..............................................................		..............................................................

PWC: „Wyzwania inwestycyjne głównych miast Polski. Perspektywa 2035”, str 12, 33 .

„Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki”, praca zbiorowa pod redakcją Marcina Zawickiego, Stanisława Mazura i Jarosława Bobera. Program Rozwoju Instytucjonalnego, Kraków 2004. s. 18.

Wdrażanie budżetu państwa w układzie zadaniowym - ocena procesów: planowania, monitorowania i sprawozdawczości (link: http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,9566.html);

SZKZ – System Zarządzania Kosztami Zadań;

SWBZ - System Wspomagania Budżetowania Zadaniowego;

Zarządzenie Prezydenta Nr 359/2011/P w sprawie strategicznego zarządzania rozwojem miasta Poznania oraz wieloletniego planowania budżetowego.

Raport z badań Departamentu JST MF nt stopnia wdrożenia budżetu zadaniowego (materiały powielane).

Projekt obejmuje następujące dziedziny zarządzania zdefiniowane  na etapie negocjacji wniosku projektu z MSWiA: 1) oświata i wychowanie, 2) pomoc społeczna, 3) zdrowie, 4) bezpieczeństwo publiczne, 5) planowanie przestrzenne i architektura / przestrzeń i architektura, 6) transport  i komunikacja, 7)gospodarka komunalna, 8) turystyka i promocja, 9) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 10) sport i rekreacja, 11) mieszkalnictwo, 12) ochrona środowiska, 13) przedsiębiorczość, 14) społeczeństwo obywatelskie, 15) nauka i technologie informatyczne;

Za pomocą zdania złożonego z trzech elementów: „celem jest.., poprzez….., tak aby……”