{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Zał.11"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":120,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zał.11","index":0,"n_rows":118,"n_cols":60,"rows_kept":118,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,33,6,35],[5,18,6,21],[5,45,7,45],[5,52,7,52],[5,25,6,27],[5,46,7,46],[5,47,7,47],[5,48,7,48],[5,31,7,31],[5,32,7,32],[5,36,6,39],[5,50,7,50],[3,0,5,6],[5,15,6,17],[4,15,4,39],[3,15,3,45],[5,42,6,43],[4,40,4,45],[3,7,5,14],[5,44,7,44],[5,22,6,24],[5,40,7,40],[2,52,2,54],[5,28,6,30],[5,41,7,41],[3,46,4,54],[2,43,2,45],[5,53,7,53],[5,54,7,54],[5,51,7,51],[5,49,7,49]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["   Zbiorcza tabela nt. realizacji inwestycji strategicznych - stan na dzień 31 marca 2006 r."]
["Dane z budżetu ",{"$nulls":6},"Monitoring finansowy",{"$nulls":7},"Monitoring rzeczowy",{"$nulls":30},"Wynik monitoringu BI"]
[{"$nulls":15},"Przygotowanie inwestycji",{"$nulls":24},"Budowa inwestycji"]
[{"$nulls":15},"Opracowanie Studium Programowego",null,null,"Opracowanie kompletnych materiałów \ndo wniosku \no decyzję lokalizacyjną \nwraz z ewentualnym Studium Lokalizacyjnym",null,null,null,"Decyzje lokalizacyjne",null,null,"Decyzje podziałowe",null,null,"Opracowanie Studium Wykonalnosci",null,null,"Termin wyłączenia gruntu z produkcji rolnej","Termin pełnego pozyskanie prawa do terenu ","Opracowanie dokumentacji projektowej\n(P) lub opracowanie dokument. projekt. i budowa (P+B) wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji",null,null,"Decyzje o pozwoleniu na budowę lub Zgłoszenie wykonania robót",null,null,null,"Termin ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano - montażowych ","Termin podpisania umowy z wykonawcą","Punkty kontrolne realizacji wg Harmonogramu Rocznego w miesiącu marcu 2006 r.",null,"Termin odbioru (końcowego) zamówienia","Termin rozliczenia końcowego inwestycji ","% środków objętych umowami \n[( F3/F2 )]x100 ","% poniesionych nakładów finansowych (wg faktur zapłaconych i faktur zaakceptowanych-niezapłaconych) \n{(F6/F2)]x100","Liczba działań/czynności/odcinków/faz/etapów \nna których występują opóźnienia","Zagrożenie wykonania rzeczowego","Zagrożenie wykonania finansowego","Prognoza wykonania finansowego wg Jednostki Realizującej (%)","Prognoza wykonania finansowego wg PS-02 (%)","Prognoza wykonania rzeczowego wg Jednostki Realizującej","Prognoza wykonania rzeczowego wg PS-02"]
[{"$nulls":14},"w zł"]
["Lp.","Nr zadania","Nazwa zadania","Jednostka Koordynująca","Jednostka Realizująca","Lata realizacji","Plan 2006r.\n na \n1.01.06r.","Planowany koszt całkowity zadania","Plan 2006r. \nna dzień \n31.03.06r.","Środki objęte umowami","Wykonanie \nwg faktur zapłaconych","Zobowiązania\n(faktury zaakceptowane - niezapłacone)","Nakłady\n(11+12)","Inne źródła finansowania \nPlan na 2006r.  ","Inne źródła finansowania \nPoniesione nakłady ","Termin ogłoszenia zamówienia publicznego","Termin zawarcia umowy z wykonawcą","Termin zakończenia realizacji umowy","Termin ogłoszenia zamówienia publicznego","Termin zawarcia umowy z wykonawcą","Termin zakończenia realizacji umowy","Termin złożenia kompletnego wniosku ","Termin wszczęcia postępowania administracyjnego ","Termin wydania decyzji","Termin uzyskania prawomocności - ostateczności decyzji lokalizacyjnych lub dysponowanie uchwalonym \ni obowiązującym MPZP","Termin opracowania planu podziału geodezyjnego działek ","Termin wydania decyzji podziałowych","Termin uzyskania prawomocności - ostateczności kompletu decyzji podziałowych","Termin ogłoszenia zamówienia publicznego","Termin zawarcia umowy z wykonawcą","Termin zakończenia realizacji umowy",null,null,"Termin ogłoszenia zamówienia publicznego","Termin zawarcia umowy z wykonawcą","Termin zakończenia realizacji umowy","Termin złożenia kompletnego wniosku ","Termin wszczęcia postępowania administracyjnego ","Termin wydania decyzji ","Termin uzyskania prawomocności - ostateczności decyzji lub wydanie postanowienia o przyjęciu Zgłoszenia",null,null,"Liczba punktów kontrolnych wg Harmonogramu Rocznego na dany miesiąc","Liczba punktów kontrolnych, \nna których występują opóźnienia",{"$nulls":13},"prognoza","niewykorz."]
["D1","D2","D3","D4","D5","D6","D7","F1","F2","F3","F4","F5","F6","F7","F8","P1a","P1b","P1c","P2a","P2b","P2c","P2d","P3a","P3b","P3c","P4a","P4b","P4c","P5a","P5b","P5c","P6a","P6b","P7a","P7b","P7c","P8a","P8b","P8c","P8d","B1","B2","BA","BB","B3","B4","W1","W2","W3","W4","W5","W6","W7","W8","W9"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55]
[{"$nulls":6},282616000,null,283016000,168170719.82999998,18145726.81,2710915.3,20856642.11,0,0,{"$nulls":31},0.5942092313862113,0.07369421555671764,{"$nulls":4},0.7007405694377703,{"$nulls":4},198320793,84695207,283016000]
[null,"AR.1","Krakowski Transport Miejski",{"$nulls":5},50852000,{"$nulls":50},0]
[null,"AR.1.1","Krakowski Szybki Tramwaj",{"$nulls":56},0]
[1,"AR.1.1.1","Linia tramwajowa Kurdwanów - Kamienna wraz z przebudową Ronda Grzegórzeckiego i\nal. Powstania Warszawskiego","PS","BI","2000-2008",50035000,null,50035000,23837819,4146281,null,4146281,{"$nulls":33},0.47642288398121313,0.08286761267113021,{"$nulls":4},0.49,{"$nulls":4},24517150,25517850,50035000]
[null,null,"linia tr.R.Grzeg.-R.Mog.-Kamienna",{"$nulls":12},"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",1,"X","X","X","X","X","X","X",0,0,"X","X",null,null,1,"T","T",null,0.49,null,0.35,null,null,0,0]
[null,null,"obiekt Nr 8-tunel tramw.i st.PK",{"$nulls":12},"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",1,1,0,0,null,null,1,"N","N",null,1,null,1,null,null,0,0]
[null,null,"zaplecze PKP",{"$nulls":12},"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",1,0,0,0,null,null,0,"N","N",null,1,null,1,null,null,0,0]
[null,null,"arbitraż i inne roboty towarzyszące",{"$nulls":12},"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",1,0,0,"X",null,null,0,"N","N",null,1,null,1,null,null,0,0]
[null,null,"porozumienie z PKS",{"$nulls":12},"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,null,0,"N","N",{"$nulls":6},0,0]
[2,"AR.1.1.2","Sterowanie ruchem dla KST","PS","BI","2000-2008",9840000,49582784,9840000,9840000,0,null,0,null,null,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",0,"X","X","X","X","X","X",3,0,"X","X",1,0,0,"N","N",1,1,1,1,null,null,9840000,0]
[null,"AR.1.3","Układ komunikacyjny na terenie KCK",{"$nulls":54},0,0]
[3,"AR.1.3.1","Układ komunikacyjny po zachodniej stronie dworca kolejowego wraz z tunelowym połączeniem drogowym","PS","BI","2000-2006",43790000,null,43790000,32346724,4711924,null,4711924,{"$nulls":33},0.7386783283854761,0.10760274035167847,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},43790000,0]
[null,null,"przebud.istn.Pawiej +torowisko",{"$nulls":12},"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",2,0,0,0,null,null,0,"N","N",1,1,1,1,null,null,0,0]
[null,null,"bud.Nowej Pawiej, Nowy Szlak",{"$nulls":12},"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",1,0,0,0,null,null,0,"N","N",1,1,1,1,null,null,0,0]
[null,null,"tunel drogowy",{"$nulls":12},"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","K","X","X","X","X","X","X","X","X","X",2,1,0,0,null,null,1,"N","N",1,1,1,1,null,null,0,0]
[null,"AR.2","Zintegrowany transport publiczny ",{"$nulls":54},0,0]
[4,"AR.2.1","Przebudowa ciągu tramwajowo-autobusowego w ulicach Monte Cassino - Kapelanka - Brożka","GO","ZDiK","2004-2006",3374000,25149334,3374000,3374000,2988284,null,2988284,null,null,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",1,"K","K",0,1,0.8856799051570836,0,"N","N",1,1,1,1,null,null,3374000,0]
[null,null,"środki własne Miasta ",null,null,null,874000,null,874000,{"$nulls":48},0]
[null,null,"środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodleg. zwrotowi",null,null,null,2500000,null,2500000,{"$nulls":48},0]
[5,"AR.2.2","Wydzielenie pasów komunikacji zbiorowej w ciągu \nal. Mickiewicza w Krakowie          ","GO","ZDiK",2006,8100000,8504580,8100000,0,0,null,0,null,null,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","K",0,0,0,0,0,0,0,0,"N","N",null,1,1,1,null,null,8100000,0]
[null,"AR.7","Skomunikowanie terenów rozwojowych",{"$nulls":54},0,0]
[null,"AR.7.1","Trasa Płaszowska",{"$nulls":54},0,0]
[6,"AR.7.1.1","Budowa ul. Kuklińskiego (odc.ul. Nowohucka - ul. Lipska) wraz z estakadą w ciągu ulic Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej","PS","ZDiK","2006-2008",1000000,null,1000000,979660,0,0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X",0,0,0,0,0,"X","X","X","X",0,"X","X",0,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X",0.97966,0,0,"N","N",1,1,1,1,null,null,1000000,0]
[7,"AR.7.1.2","Rozbudowa ul. Surzyckiego i ul. Botewa oraz budowa przedłużenia ul. Botewa do Trasy Nowohuckiej","PS","ZDiK","2006-2008",600000,null,600000,578280,0,0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X",0,0,0,0,0,"X","X","X","X",0,"X","X","K",0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X",0.9638,0,0,"N","N",1,1,1,1,null,null,600000,0]
[null,"AR.7.2","Układ komunikacyjny - Park Technologiczny - Pychowice",{"$nulls":54},0,0]
[8,"AR.7.2.1","Budowa drogi łączącej ul. Bobrzyńskiego z Centrum Wystaw. - Kongres. w III Kampusie UJ","PS","ZDiK",2006,500000,1000000,500000,0,0,0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",1,0,0,0,0,0,0,"X","X",0,0,0,0,0,0,1,"N","N",null,1,null,1,null,null,500000,0]
[null,"AR.8","Poprawa układu komunikacyjnego",{"$nulls":54},0,0]
[9,"AR.8.1","Przebudowa ul. Wielickiej na odc. \nod ul. Kamieńskiego do węzła A-4 - w Krakowie                                                            ","GO","ZDiK","2005-2008",5330000,73954760,5330000,0,0,null,0,null,null,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",0,0,0,0,"X","X",0,0,0,"N","N",null,1,1,1,null,null,5330000,0]
[null,null,"środki własne Miasta ",null,null,null,1330000,null,1330000,{"$nulls":48},0]
[null,null,"środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodleg. zwrotowi",null,null,null,4000000,null,4000000,{"$nulls":48},0]
[10,"AR.8.2","Rozbudowa skrzyżowania ulic: Conrada, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Jasnogórskiej (Rondo Ofiar Katynia)      ","GO","ZDiK","2006-2008",4367000,110000000,4367000,0,0,0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X","X",1,0,0,0,0,0,"X","X","X","X",0,"X","X","X",0,0,0,0,0,0,"X","X","X","X",0,0,1,"T","T",null,0,null,0.05,null,null,0,4367000]
[null,null,"środki własne Miasta ",null,null,null,1000000,null,1000000,{"$nulls":48},0]
[null,null,"środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodleg. zwrotowi",null,null,null,3367000,null,3367000,{"$nulls":48},0]
[11,"AR.8.3","Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa - II etap","GO","ZDiK","2003-2008",2007000,19410960,2007000,0,0,null,0,null,null,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",0,"X","X","X",0,0,0,0,0,0,0,0,"X","X",0,0,0,"N","N",null,1,1,1,null,null,2007000,0]
[12,"AR.8.4","Budowa przedłużenia ul. Meissnera  \n(etap I - odc. al. Jana Pawła II - al.Pokoju)","PS","ZDiK","2006-2008",2000000,33500000,2000000,0,0,0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","K","K",1,0,0,0,"X","X","X","X",0,1,1,0,"X","X","X",0,"X","X",0,0,0,0,0,0,3,"N","N",null,1,null,1,null,null,2000000,0]
[null,null," pozyskanie terenu dla skrzyżowania",{"$nulls":12},"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,null,0,{"$nulls":8},0,0]
[13,"AR.8.5","Budowa estakady w ciągu ulic : Lublańska-Bora Komorowskiego (nad Rondem Polsad)","PS","ZDiK",2006,0,27200000,0,0,0,null,0,null,null,"X","X","X","X","X","X",0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X","K","K",0,0,0,0,0,"X","X",0,0,0,"X",0,0,0,"N","N",null,null,1,1,null,null,0,0]
[null,"AR.10","Gospodarka odpadami komunalnymi i ochrona środowiska",{"$nulls":54},0,0]
[null,"AR.10.1","Kraków Gospodarka Odpadami etap I ",null,null,null,9279000,52700000,9279000,9279000,3108527,0,3108527,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","K",1,0,"X","X","X","X","X","X","X","X","K",0,1,0.3350066817544994,1,"N","N",null,1,1,1,null,null,9279000,0]
[14,null,"środki własne Miasta ","GO","GO","2001-2006",7079000,18600000,7079000,7079000,3108527,0,3108527,0,0,{"$nulls":42},0]
[null,null,"środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodleg. zwrotowi",null,null,null,2200000,26300000,2200000,2200000,0,0,0,0,0,{"$nulls":42},0]
[null,null,"PFOŚiGW",{"$nulls":4},7800000,{"$nulls":49},0,0]
[null,"AR.10.2","Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II - etap I","GO","GO",null,30401000,206400000,30401000,30401000,687195,0,687195,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",33,4,0,0,1,0.022604355119897373,4,"T","T",0.81,0.76,0.81,0.76,null,null,23104760,7296240]
[15,null,"środki własne Miasta ",null,null,"2002-2008",11000,12600000,11000,11000,702,0,702,0,0,{"$nulls":42},0]
[null,null,"środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodleg. zwrotowi",null,null,null,30390000,193800000,30390000,30390000,686493,0,686493,0,0,{"$nulls":42},0]
[null,"AR.10.3","Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II - etap II  (kolektor DTW i inne)","GO","GO",null,26719000,104100000,26719000,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":31},0,0,null,"T","T",null,0.157,null,0.157,null,null,4194883,22524117]
[16,null,"środki własne Miasta ",null,null,null,3005000,null,3005000,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":42},0]
[null,null,"środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodleg. zwrotowi",null,null,"2006-2008",23714000,null,23714000,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":42},0]
[null,null,"Kolektor Dolnej Terasy Wisły - etap I i II",{"$nulls":12},"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",0,0,0,"X","X","X","X","X","X",0,0,"X","X",null,null,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,null,"Kolektor Dolnej Terasy Wisły - etap III",{"$nulls":12},"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,null,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,null,"Rekultywacja lagun osadowych",{"$nulls":12},"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",0,0,0,"X","X","X","X","X","X",0,0,"X","X",null,null,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,null,"Stacja Termicznej Utylizacji Osadów",{"$nulls":12},"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",0,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,null,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"AR.M","Zadania metropolitalne i rewitalizacyjne",{"$nulls":54},0,0]
[17,"AR.M.1","Budowa Pawilonu Wystawienniczo - Informacyjnego \"Wyspiański 2000\"                                                                                 ","PS","BI","2005-2006",10000000,11785000,11000000,185480,2000,null,2000,null,null,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","K",0,0,0,0,0,0.016861818181818183,0.0001818181818181818,0,"N","N",1,1,1,1,null,null,11000000,0]
[null,null,"środki własne Miasta ",null,null,null,7000000,null,8000000,{"$nulls":48},0]
[null,null,"dotacja",null,null,null,3000000,null,3000000,{"$nulls":48},0]
[18,"AR.M.2","Budowa Młodzieżow. Centrum Sportu i Edukacji w Krakowie - Nowa Huta","SP","ZGK","2005 - 2007",0,null,100000,19370,19370,null,19370,null,null,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","K",0,0,0,"X","X",0.1937,0.1937,0,"N","N",1,1,1,1,null,null,100000,0]
[19,"AR.M.3","Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego \"Wisła Kraków\" ","SP","ZDiK","2004 - 2008",5888000,35275360,9188000,9158499.83,null,null,0,{"$nulls":33},0.9967892718763605,0,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},9188000,0]
[null,null,"środki własne Miasta ",null,null,null,4888000,null,8188000,8158499.83,null,null,0,{"$nulls":44},0]
[null,null,"dotacja",null,null,null,1000000,null,1000000,1000000,null,null,0,{"$nulls":44},0]
[null,null,"trybuna południowa",{"$nulls":12},"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",1,0,0,0,null,null,0,"N","N",null,1,null,1,null,null,0,0]
[null,null,"trybuna północna",{"$nulls":12},"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","K",1,0,"X","X",null,null,0,"N","N",null,1,null,1,null,null,0,0]
[20,"AR.M.4","Tor kajakarstwa górskiego - II etap ","SP","ZGK","2003 - 2008",7000000,null,7400000,7000000,366000,679218.3,1045218.3,{"$nulls":33},0.9459459459459459,0.14124571621621623,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},7400000,0]
[null,null,"kontynuacja II etapu rozbudowy",{"$nulls":12},"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",7,0,"X","X",null,null,0,"N","N",1,1,1,1,null,null,0,0]
[null,null,"ścieżka sprawnościowa",{"$nulls":12},"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",0,0,0,0,0,0,0,"X","X",0,0,0,0,null,null,0,"N","N",1,1,1,1,null,null,0,0]
[null,null,"zakup  wyposażenia obiektu",{"$nulls":12},"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",0,0,0,0,0,0,null,null,0,"N","N",1,1,1,1,null,null,0,0]
[21,"AR.M.5","Modernizacja Rynku Głównego","KD","ZDiK","2004-2006",10000000,20902403,9000000,9000000,1674339,2005697,3680036,null,null,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",1,0,0,0,1,0.40889288888888886,0,"N","N",null,1,1,1,null,null,9000000,0]
[22,"AR.M.6","Hala widowiskowo-sportowa (Czyżyny) ","PS","BI","2004-2007",30000000,211847000,30000000,30000000,33220,0,33220,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","K","X","X","X","X",0,0,0,0,0,"X","X",0,0,"X","X",1,0.0011073333333333334,0,"N","T",null,0.167,null,1,null,null,5010000,24990000]
[23,"AR.M.7","Modernizacja miejskiego stadionu \"Cracovia\" przy ul. Kałuży ","SP","SP","2002 - 2008",5000000,null,1600000,null,null,null,0,null,null,"X","X","X","X","X","X","X","K",0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"X",0,0,0,"N","N",1,1,1,1,null,null,1600000,0]
[24,"AR.M.8","Przebudowa Małego Rynku","KD","ZDiK","2005-2007",700000,5800000,700000,95000,0,null,0,null,null,"X","X","X","X","X","X","K","K",1,1,"K","K","K","X","X","X","X","X","X","X",0,0,0,0,0,0,0,0,0,"X","X",0.1357142857142857,0,2,"N","N",null,1,1,1,null,null,700000,0]
[25,"Program AP - I","Inwestycje w  przygotowaniu -                 Pozyskiwanie terenów dla inwestycji","PS","GS","2004 - po 2008",12000000,null,12000000,135287,109286.81,26000,135286.81,{"$nulls":33},0.011273916666666666,0.011273900833333333,0,"N","N",1,1,1,1,null,null,12000000,0]
[null,null,"pozyskiwanie teerenów",{"$nulls":12},"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,null,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,null,"wyburzenia budynków",{"$nulls":12},"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,null,0,{"$nulls":8},0,0]
[null,"Program AP - II","Inwestycje w  przygotowaniu - Przygotowanie dokumentacji i decyzji",null,null,null,4686000,null,4686000,1940600,299300,null,299300,{"$nulls":33},0.41412718736662396,0.0638711054204012,{"$nulls":4},1,{"$nulls":4},4686000,0]
[null,"AP.3","Budowa obwodnic"]
[26,"AP.3.1","Budowa Trasy Łagiewnickiej \n(odc. ul. Grota-Roweck. - ul. Witosa)","PS","ZDiK",null,null,497000000,736100,736100,39500,0,39500,0,0,"X","X","K","X","X",0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,null,0,"N","N",1,1,1,1]
[27,"AP.3.2","Budowa Trasy Ciepłowniczej \n(odc. ul. Lipska - ul. Nowohucka) wraz z przebudową ul. Lipskiej","PS","ZDiK","2004-po 2008",null,null,0,0,0,0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X","K","K",0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,null,0,"N","N",1,1,1,1]
[28,"AP.3.3","Budowa Trasy Pychowickiej\n(odc. ul. Ks. Józefa - ul. Grota-Roweckiego) ","PS","ZDiK",null,null,225000000,0,0,0,0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X",0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,null,0,"N","N"]
[29,"AP.3.4","Budowa Trasy Nowohuckiej S-7\n(odc. węzeł \"Bieżanów\" A-4 - węzeł ul.Igołomska/ Ptaszyckiego)","PS","ZDiK","2004-po 2008",null,null,1065000,1065000,259800,0,259800,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",0,"X","X",0,0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X",null,null,0,"N","N",1,1,1,1]
[null,"AP.5","Budowa linii tramwajowych"]
[30,"AP.5.1","Linia tramwajowa do III Kampusu UJ \nwraz z przebudową ciągu drogowego ul.Grota-Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego i terminalem autobusowym","PS","ZDiK",null,null,70000000,0,0,0,0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X",0,0,"X","X","X","X","X","X","X",0,"X","X","X","K","K","X","X","X","X","X","X","X","X",null,null,0,"N","N",null,null,null,1]
[31,"AP.5.2","KST linia W-Z  wraz z modernizacją skrzyżowania \"Nowy Kleparz\"                                                                   (odc. Kamienna - al.Słowackiego- Plac Inwalidów) ","PS","ZDiK","2004-po 2008",null,null,0,0,0,0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X","K",0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,null,0,"N","N",1,1,1,1]
[32,"AP.5.3","Linia tramwajowa \"północna\"  \n(odc. pętla Rakowicka - Prądnik Czerwony - Mistrzejowice)","PS","ZDiK",null,null,71112340,0,0,0,null,0,null,null,"X","X","X","X","X","X","X",0,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,null,0,"N","N",null,1,1,1]
[33,"AP.5.4","KST linia N-S etap II A\n(odgałęzienie do os. Lipska: odc.Rondo Grzegórzeckie -  most Kotlarski - ul. Lipska)","PS","ZDiK","2004-po 2008",null,null,null,0,0,0,0,0,0,"X","X","X",1,0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,null,1,"N","N"," ",100,1,1]
[34,"AP.5.5","KST linia N-S etap III\n(odc. os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa)","PS","ZDiK",null,null,100000000,300000,0,0,null,0,null,null,"X","X","X",1,0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,null,1,"N","N",null,null,1,1]
[35,"AP.5.6","Linia tramwajowa \"Stella-Sawickiego\"  wraz z przebudową węzła drogowego (odc. Rondo Piastowskie - ul. Okulickiego- ul.Stella-Sawickiego - ul.Nowohucka - Rondo Dywizjonu 308) ","PS","ZDiK","2004-po 2008",null,null,null,0,0,0,0,0,0,"X","X","X",1,0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,null,1,"N","N"," "," ",1,1]
[null,"AP.7","Skomunikowanie terenów rozwojowych"]
[36,"AP.7.1","Trasa Skotnicka - rozbudowa ul. Bunscha i budowa przedłużenia ul. Bunscha  (odc.od ul. Babińskiego do węzła \"Sidzina\" A-4)","PS","ZDiK",null,null,174000000,0,0,0,0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X",0,0,"X","X","X","X","X","X","X",0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,null,0,"N","N",null,null,null,1]
[37,"AP.7.2","Ul. Igołomska -  rozbudowa (odc. Trasa Nowohucka - granica miasta)","PS","ZDiK","2004-po 2008",null,null,0,0,0,0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X",0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,null,0,"N","N"," ",1,1,1]
[38,"AP.7.3","Trasa Balicka (odc. ul. Armii Krajowej - węzeł \"Balice II\" autostrady A-4) ","PS","ZDiK",null,null,180000000,0,0,0,null,0,null,null,"X","X","X",1,0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,null,1,"N","N",null,1,null,0]
[39,"AP.7.4","Trasa Galicyjska (odc.ul. Miłosza - al. 29 Listopada)","PS","ZDiK",null,null,144700000,350000,0,0,null,0,null,null,"X","X","X",1,0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,null,1,"N","N",null,null,null,1]
[null,"AP.8","Poprawa układu komunikacyjnego"]
[40,"AP.8.1","Budowa ul. Miłosza (odc. ul. Wita Stwosza - ul. Twardego)","PS","ZDiK",null,null,60300000,0,0,0,null,0,null,null,"X","X","X","X","X","X","X","X",0,0,0,0,0,"X","X","X","X",0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,null,0,"N","N",null,null,null,1]
[41,"AP.8.2","Budowa przedłużenia ul. Strzelców do al. 29 Listopada ","PS","ZDiK",null,null,40000000,150000,0,0,null,0,null,null,"X","X","X",1,0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,null,1,"N","N",null,null,null,1]
[42,"AP.8.3","Przebudowa ul.Kocmyrzowskiej  (odc.  ul.Bulwarowa - granica miasta; z wyłączeniem zakresu budowy węzła Łowińskiego w/c trasy S-7)","PS","ZDiK","2004-po 2008",null,null,500000,0,0,0,0,0,0,"X","X","X",0,0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,null,0,"N","N",1,1,1,1]
[43,"AP.8.5","Przebudowa ul.Balickiej - III etap","PS","ZDiK",null,null,null,139500,139500,null,null,0,null,null,"X","X","X","X","K",0,0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,null,0,"N","N",1,1,1,1]
[44,"AP.8.6","Budowa ul. Nowoobozowej - II etap","PS","ZDiK",{"$nulls":7},0,null,null,"X","X","X","X",0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,null,0,"N","N",null,1,1,1]
[45,"AP.8.7","Przejście podziemne pod al. Mickiewicza\nna wysokości ul.Krupniczej","PS","ZDiK",{"$nulls":7},0,null,null,"X","X","X","X",0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,null,0,"N","N",null,1,1,1]
[46,"AP.8.8","Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ul. Jodłowa- ul. Starowolska - ul. 28 Lipca - ul. Jesionowa - ul. Na Błonie. Modernizacja ul. Kr. Jadwigi (V etap)","GO","ZDiK/ZGK",{"$nulls":7},0,{"$nulls":35},0,"N","N",null,1,null,0.5]
[null,null,"ul. Jodłowa",null,"ZDiK",{"$nulls":10},"X","X","X","X",0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,null,0]
[null,null,"ul. Starowolska",null,"ZDiK",{"$nulls":11},"ul. Starowolsla ujęta w zad. III-1.7.2"]
[null,null,"ul. 28 Lipca",null,"ZDiK",{"$nulls":10},"X","X","X","X",0,0,0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,null,0]
[null,null,"ul. Jesionowa",null,"ZGK",{"$nulls":11},"ul. Jesionowa ujęta w zad. III-3.33 i V-2.1"]
[null,null,"ul. Na Błonie",null,"ZDiK",{"$nulls":11},"ul. Na Błonie ujęta w zad. III-1.6.2"]
[null,null,"ul. Kr. Jadwigi (V etap)",null,"ZGK",{"$nulls":10},"X","X","X","X","X","X","X","X",0,0,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,null,0,"N","N",null,100,1,1]
[]
[]
[{"$nulls":32},12]