{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["zał.18"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zał.18","index":0,"n_rows":96,"n_cols":9,"rows_kept":96,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,8,20,8],[29,8,32,8],[52,8,54,8],[33,6,35,6],[40,8,43,8],[5,8,8,8],[6,6,8,6],[5,1,6,1],[5,3,8,3],[33,8,35,8],[44,8,46,8],[47,8,50,8],[56,8,58,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":8},"                           Załącznik Nr 18"]
[{"$nulls":8},"                           do Instrukcji planowania"]
[null," Półroczna Informacja z realizacji inwestycji strategicznych za okres 1.01.2006 r. - 30.06.2006 r.",{"$nulls":6},"                           i monitorowania inwestycji"]
[]
[{"$nulls":8},"w zł"]
[null,"Nr\n zadania",null,"Jednostka Koordynująca / Realizująca ","Wydatki",null,null,null,"Wykonany zakres rzeczowy"]
[null,null,"Nazwa programu / Nazwa zadania",null,"Plan ",null,"Wykonanie finansowe \n","% "]
[{"$nulls":4},"1.01. 2006 r.","30.06.2006 r.",null,"kol. \n(6:5)"]
[]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8]
[null,"AR","Inwestycje strategiczne w realizacji",null,282616000,266186000,53503989.08,0.20100226563380494]
[null,"AR.1","Krakowski Transport Miejski"]
[null,"AR.1.1","Krakowski Szybki Tramwaj"]
[1,"AR.1.1.1","Linia tramwajowa Kurdwanów - Kamienna wraz z przebudową Ronda Grzegórzeckiego i\nal. Powstania Warszawskiego","PS/BI",50035000,50035000,12063125.2,0.2410937383831318,"Zadanie kontynuowane.\nTrwają roboty związane z budową stanu surowego tunelu tramwajowego pod ul. \"Nowa Pawia\" \nwraz z przystankiem podziemnym \"Politechnika\" i rampą zjazdową; na ukończeniu budowa Zaplecza sekcji drogowej  PKP. Prowadzony jest arbitraż międzynarodowy dot. Kontraktu z firmą Guris \ni roszczeń z tym związanych.\nPodpisano Kontrakt na budowę z projektowaniem KST na obszarze:\n1 - pętla Kamienna - al. 29 Listopada,\n4 - Rondo Mogiskie,\n5 - al. Powstania Warszawskiego do Ronda Grzegórzeckiego,\n6 - Rondo Grzegórzeckie.\nTrwa procedura wyłonienia Inżyniera Kontraktu."]
[2,"AR.1.1.2","Sterowanie ruchem dla KST","PS/BI",9840000,9840000,2315876,0.23535325203252033,"Trwają prace projektowe w zakresie: oprogramowania i architektury systemu sterowania ruchem \ni nadzoru ruchu tramwajowego, adaptacji pomieszczeń Centrali Sterowania Ruchem."]
[3,"AR.1.3","Układ komunikacyjny na terenie KCK"]
[4,"AR.1.3.1","Układ komunikacyjny po zachodniej stronie dworca kolejowego wraz z tunelowym połączeniem drogowym","PS/BI",43790000,43790000,9931658.38,0.22680197259648324,"Zadanie kontynuowane.\nul. Pawia: w maju br. oddana do ruchu na odc. od ul. Basztowej do ul. Warszawskiej, trwają roboty brukarskie na chodnikach i zatokach postojowych od strony wschodniej;\nul. Worcella: roboty drogowe zakończone;\nul. Ogrodowa: zakończono układanie nawierzchni z kostki na pasie postojowym;\nul. Kurniki: wykonano nawierzchnię i chodniki wraz z oświetleniem \ni oznakowaniem pionowym i poziomym, na 30.06.br. zgłoszona do odbioru;\nul. Nowa Pawia: rozpoczęto budowę ulicy w zakresie robót ziemnych i drogowych;\nul. Nowy Szlak: rozpoczęto roboty ziemne;\ntorowisko tramwajowe w ul. Pawiej i ul. Nowej Pawiej: wykonano torowisko tramwaju tradycyjnego na odc. od ul. Basztowej do przystanku przy ul. Ogrodowej, pomiędzy szynami układana jest kostka betonowa, ułożono płytę betonową (lewą) i rozpoczęto układanie szyn od ul. Ogrodowej do drogi ppoż. Galerii, rozpoczęto wykonywanie płyty betonowej poza wjazd p.poż. do Galerii;\ntunel drogowy: trwają roboty budowlane, zakończono budowę murów oporowych, tuneli kablowych, trwa budowa wodociągu p.poż. i pozostałego zakresu."]
[null,"AR.2","Zintegrowany transport publiczny "]
[5,"AR.2.1","Przebudowa ciągu tramwajowo-autobusowego w ulicach Monte Cassino - Kapelanka - Brożka","GO/ZDiK",3374000,3374000,2990601,0.8863666271487848,"Zadanie kontynuowane.\nWykonano: miejscową naprawę sięgaczy ulic: Słomiana, Twardowskiego, Kapelanka, ścieżkę rowerową na odc. od ul. Kapelanka do ul. Borsuczej, nasadzenia zieleni przy ul. Monte Cassino \ni odtworzenie zieleni przy ulicach Kapelanka i Brożka na powierzchni ok. 26 000 m2.\nW maju br. zadanie zakończone.  Trwa rozliczenie finansowe inwestycji."]
[null,null,"środki własne Miasta ",null,874000,874000,777556]
[null,null,"środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodleg. zwrotowi",null,2500000,2500000,2213045]
[6,"AR.2.2","Wydzielenie pasów komunikacji zbiorowej w ciągu al. Mickiewicza w Krakowie          ","GO/ZDiK",8100000,8100000,2441413,0.301409012345679,"W maju br. zawarto umowę na przebudowę jezdni z terminem wykonania: 15.09.06r.\nWykonano przekładkę chodnika na odc. od ul. J.Piłsudskiego do ul. Krupniczej na pow. ok. 1500 m2,  zdemontowano z pasa zieleni 15 szt. słupów oświetleniowych, zabezpieczono w 4 miejscach kable energetyczne, przełożono kanalizację teletechniczną na odc. od Muzeum Narodowego \ndo ul. Reymonta. "]
[null,"AR.7","Skomunikowanie terenów rozwojowych"]
[null,"AR.7.1","Trasa Płaszowska"]
[7,"AR.7.1.1","Budowa ul. Kuklińskiego (odc.ul. Nowohucka - ul. Lipska) wraz z estakadą w ciągu ulic Powstańców Wielkopolskich i Nowohuckiej","PS/ZDiK",1000000,1000000,0,0,"W marcu br. opracowano projekt budowlany i wykonawczy.\nW przygotowaniu projekt decyzji ULICP  na budowę  ul. Kuklińskiego (bez skrzyżowania). \nTrwa postępowanie administracyjne dla wydania decyzji ULICP na budowę skrzyżowania ul.Kuklińskiego z ul.Gromadzką oraz na rozbudowę ul.Saskiej - Żołnierskiej. Konieczność ustanowienia przez Sąd kuratorów spadku i dla nieobecnych."]
[8,"AR.7.1.2","Rozbudowa ul. Surzyckiego i ul. Botewa oraz budowa przedłużenia ul. Botewa do Trasy Nowohuckiej","PS/ZDiK",600000,600000,0,0,"W lutym br. - opracowano projekt wykonawczy, w maju br. - wydano decyzję ULICP. \nProwadzone działania przygotowujące pozyskiwanie terenu."]
[null,"AR.7.2","Układ komunikacyjny - Park Technologiczny - Pychowice"]
[9,"AR.7.2.1","Budowa drogi łączącej ul. Bobrzyńskiego z Centrum Wystaw. - Kongres. w III Kampusie UJ","PS/ZDiK",500000,500000,0,0,"Zamówienie publiczne z kwietnia br. na budowę  nowego odcinka drogi łączącej ul. Bobrzyńskiego \nz Centrum Wystawienniczo Kongresowym wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wymaganych decyzji zostało unieważnione - z powodu braku ofert. \nW czerwcu br. ponownie ogłoszono zamówienie publiczne - planowany termin otwarcia ofert 17.07.06r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     "]
[null,"AR.8","Poprawa układu komunikacyjnego"]
[10,"AR.8.1","Przebudowa ul. Wielickiej na odc. \nod ul. Kamieńskiego do węzła A-4 - w Krakowie                                                            ","GO/ZDiK",5330000,9330000,0,0,"W czerwcu br.ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie przebudowy ulicy w trybie  przetargu ograniczonego z terminem składania wniosków: 28.07.06r. \n"]
[{"$nulls":5},4000000]
[null,null,"środki własne Miasta ",null,1330000,1330000]
[null,null,"środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodleg. zwrotowi",null,4000000,4000000]
[11,"AR.8.2","Rozbudowa skrzyżowania ulic: Conrada, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Jasnogórskiej (Rondo Ofiar Katynia)      ","GO/ZDiK",4367000,4367000,0,0,"Zadanie kontynuowane. \nTrwa postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzone przez Wojewodę Małopolskiego - uprzedzająco przed prowadzonym postępowaniem \nw przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi (wniosek o ULD złożono w 2005r.). \nW marcu br. uzyskano opinię Ministra Środowiska."]
[null,null,"środki własne Miasta ",null,1000000,1000000]
[null,null,"środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodleg. zwrotowi",null,3367000,3367000]
[12,"AR.8.3","Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa - II etap","GO/ZDiK",2007000,2007000,0,0,"W maju br. pozyskano prawo do terenu. Trwa wyłączenie z produkcji rolnej pozyskanej działki oraz uaktualnienie uzgodnień ZUDP."]
[13,"AR.8.4","Budowa przedłużenia ul. Meissnera  \n(etap I - odc. al. Jana Pawła II - al.Pokoju)","PS/ZDiK",2000000,2000000,0,0,"Zadanie kontynuowane. \nW czerwcu br. uzyskano ostateczną decyzję ULICP obejmującą: budowę ulicy dwujezdniowej, przebudowę istniejącego skrzyżowania al. Pokoju z drogą dojazdową do C.H. Plaza, budowę dwóch skrzyżowań w części środkowej (bez skrzyżowania z al. Jana Pawła II).\nW czerwcu br. zawarto umowę na realizację \"pod klucz\", tj.: \n- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji \no pozwoleniu na budowę oraz budowa ulicy w granicach w/w decyzji ULICP z terminem zakończenia: 11 m-cy od daty pozyskania prawa do nieruchomości, \n- opracowanie projektu budowlanego dla odcinka przedłużenia ul. Meissnera oraz dla przebudowy skrzyżowania z al. Jana Pawła II i z ul. Meissnera z terminem zakończenia: 30.06.07r., \n- budowa drogi dojazdowej do placu budowy Hali widowiskowo-sportowej z terminem zakończenia: 30.06.br. \nTrwa postępowanie administracyjne o wydanie decyzji ULICP dla rozbudowy skrzyżowania \nal. Jana Pawła II z ul. Miessnera i projektowaną ulicą zbiorczą. Konieczność ustanowienia przez Sąd kuratorów spadku. Prowadzone działania przygotowujące pozyskiwanie terenu."]
[14,"AR.8.5","Budowa estakady w ciągu ulic : Lublańska-Bora Komorowskiego (nad Rondem Polsad)","GO/ZDiK",0,0,0,0,"W kwietniu br. zawarto umowę na budowę estakady (nad rondem Polsad) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wymaganych decyzji - \"pod klucz\",  z terminem wykonania: 15.12.06r.\nRozpoczęto składowanie materiałów pod planowaną budowę."]
[null,"AR.10","Gospodarka odpadami komunalnymi i ochrona środowiska"]
[15,"AR.10.1","Kraków Gospodarka Odpadami etap I ","GO/GO",9279000,6374000,3733802,0.5831672419203012,"Zadanie kontynuowane:\nKontrakt  I/A   - Rozbudowa składowisk odpadów komunalnych Barycz:  \nTrwa rozliczenie finansowe Kontraktu. \nKontrakt IV/C   - Realizacja budowy zakładu segregacji odpadów komunalnych o wydajności \n20 000 t/rok:\nPrzekazano do eksploatacji. Trwa rozliczanie finansowe Kontraktu.\nKontrakt 02     - Edukacja ekologiczna:\nW kwietniu br. zawarto umowę na opracowanie programu edukacji ekologicznej z terminem zakończenia: 30.11.06r.\nKontrakt 01     - Wsparcie techniczne - Konsultant / Inżynier\nKontrakt w trakcie realizacji. Inżynier realizuje swoje zadania związane z rozliczeniem \nKontraktu IA i IV/C."]
[null,null,"środki własne Miasta ",null,7079000,4174000,3535000,0.4970060743042803]
[null,null,"środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodleg. zwrotowi",null,2200000,2200000,198802,0.09036454545454546]
[]
[16,"AR.10.2","Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II - etap I","GO/GO",30401000,30401000,2473386,0.08135870530574651,"Zadanie kontynuowane: \nKontrakt 01: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Płaszów II\nZadanie 1 - Oczyszczalnia mechaniczna\nOd maja br. trwa rozruch.\nZadanie 2 - Oczyszczalnia biologiczna\nTrwa realizacja - w III kw. br. planowane próby i rozruch.\nZadanie 3 - Gospodarka osadowa i gazowa\nTrwa realizacja - w IV kw. br. planowane próby i rozruch. \nZadanie 4 - Obiekty towarzyszące\nTrwa realizacja: budynku energetycznego i stacji trafo (planowane zakończenie w br.) oraz budynków: warsztatowego, laboratorium, administracyjnego, centralnej dyspozytorni (planowane zakończenie w 2007r.).\nZadanie 5 - Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu - realizacja ciągła.\nZadanie 6 - Wyburzenia\nTrwają wyburzenia: zbiornika PIX i komory wstępnego napowietrzania (planowane zakończenie\nIII kw. br.). \nZadanie 7 - Odwodnienia\nRealizacja ciągła.\nKontrakt 03 - Nadzór i zarządzanie budową\nInżynier na bieżąco prowadzi nadzór i zarządzanie budową.\nKontrakt 04 - Pomoc techniczna dla PIU - Kontrakt zakończony (zakończenie finansowania \nw III kw. br.).  "]
[null,null,"środki własne Miasta ",null,11000,11000,5000,0.12818181818181817]
[null,null,"środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodleg. zwrotowi",null,30390000,30390000,2468386,0.08122362619282658]
[17,"AR.10.3","Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II - etap II  (kolektor DTW i inne)","GO/GO",26719000,23894000,0,0,"Kontrakt 05 - Rekultywacja lagun osadowych: trwa opracowanie materiałów dla zamówienia publicznego (planowany termin ogłoszenia zamówienia: wrzesień br.). \nKontrakt 06 - Stacja Termicznej Utylizacji Osadów: trwa opracowanie materiałów dla zamówienia publicznego (planowany termin ogłoszenia zamówienia: sierpień br.).\nKontrakt 07.1 - Kolektor Dolnej Terasy Wisły (DTW) - Etap I i II: trwa opracowanie materiałów dla zamówienia publicznego (planowany termin ogłoszenia zamówienia: listopad br.).\nKontrakt 07.2 - Kolektor Dolnej Terasy Wisły (DTW) - Etap III: trwa opracowanie materiałów dla zamówienia publicznego (planowany termin ogłoszenia zamówienia: I kw. 2007r.).\nKontrakt 08 - Inżynier dla Kontraktów 05 i 06 - trwa opracowanie materiałów dla zamówienia publicznego (planowany termin ogłoszenia zamówienia: lipiec br.).\nkontrakt 09 - Inżynier dla Kontraktów 07.1 i 07.2: trwa opracowanie materiałów dla zamówienia publicznego (planowany termin ogłoszenia zamówienia: sierpień br.)."]
[null,null,"środki własne Miasta ",null,3005000,180000,0]
[null,null,"środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodleg. zwrotowi",null,23714000,23714000,0]
[]
[null,"AR.M","Zaadania metropolitarne i rewitalizacyjne"]
[18,"AR.M.1","Budowa Pawilonu Wystawienniczo - Informacyjnego \"Wyspiański 2000\"                                                                                 ","PS/BI",10000000,8000000,12000,0.002,"W kwietniu br. zawarto umowę na budowę Pawilonu z terminem wykonania: 15.12.06r.\nWykonano przekładki uzbrojenia terenu, zbezpieczenie konstrukcyjne przy budynku sąsiednim (Grodzka 21) wraz z rozebraniem przypór i zabezpieczeniem przygotowawczym do palowania.\nZ uwagi na wystąpienie robót nieprzewidzianych, termin zakończenia inwestycji może ulec przesunięciu o 1,5 miesiąca - aneks w trakcie negocjacji. Środki na 2007r. zabezpieczone."]
[null,null,"środki własne Miasta ",null,7000000,5000000,12000]
[null,null,"dotacja",null,3000000,3000000,0]
[19,"AR.M.2","Budowa Młodzieżowego  Centrum Sportu i Edukacji w Krakowie - Nowa Huta","SP/ZGK",0,9500000,45325.67,0.004771123157894737,"Zawarto umowę na budowę z  terminem zakończenia: 30.11.07r. Przekazano plac budowy, wykonano prace przygotowawcze i rozbiórkowe; trwa wycinka drzew i krzewów, wyburzenia oraz roboty ziemne.\nZakończono finansowanie dokumentacji projektowej."]
[20,"AR.M.3","Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego \"Wisła Kraków\" ","SP/ZDiK",5888000,9188000,3717515.08,0.40460547235524597,"Zadanie kontynuowane.\nZakończono budowę trybuny południowej. Przekazano do użytkowania trybunę w zakresie kubatury użytkowej wraz z funkcjami towarzyszącymi pod trybuną. \nZawarto umowę na wykonanie trybuny północnej z terminem zakończenia: 30.06.07r. \nTrwa realizacja trybuny."]
[null,null,"środki własne Miasta ",null,4888000,8188000]
[null,null,"dotacja",null,1000000,1000000]
[21,"AR.M.4","Tor kajakarstwa górskiego - II etap ","SP/ZGK",7000000,7000000,4252628.68,0.6075183828571428,"Zadanie kontynuowane.\nZakończono wykonanie konstrukcji żelbetowej oraz montaż konstrukcji stalowej budynku II etapu rozbudowy; wykonano kładki stalowe,  instalacje wod.-kan.; trwa budowa basenu oraz prace budowlano - wykończeniowe budynku. "]
[22,"AR.M.5","Modernizacja Rynku Głównego","KD/ZDiK",10000000,14000000,7510372,0.5364551428571429,"Wykonano nawierzchnię płyty po stronie wschodniej na powierzchni 7 000 m2.  Trwają prace archeologiczne oraz roboty budowlane zabezpieczające badania archeologiczne. \nTermin zakończenia (wg aneksu):  30.08.06r."]
[23,"AR.M.6","Hala widowiskowo-sportowa (Czyżyny) ","PS/BI",30000000,5000000,33347,0.0066694,"Zadanie kontynuowane. \nRealizacja \"pod klucz\".Opracowano i uzyskano zatwierdzenie  koncepcji architektonicznej. Opracowano dokumentację projektową w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W maju br. złożono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (wniosek pozostał bez rozpoznania z uwagi na nie uzupełnienie braków w terminie)."]
[24,"AR.M.7","Modernizacja miejskiego stadionu \"Cracovia\" przy ul. Kałuży ","SP/SP",5000000,0,0,0,"Zrezygnowano z realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2006r. w związku z oprotestowaniem warunków zabudowy. "]
[25,"AR.M.8","Przebudowa Małego Rynku","KD/ZDiK",700000,1200000,0,0,"Opracowano projekt budowlany i wykonawczy.\nW kwietniu br. wydano decyzję ULICP, od której wpłynęło odwołanie do SKO.\n W trakcie postępowanie administracyjne, 30.06.06r. odwołanie zostało wycofane."]
[26,"Program AP - I","Inwestycje w  przygotowaniu -                 Pozyskiwanie terenów dla inwestycji","PS/GS",12000000,12000000,1642939.07,0.13691158916666668,"Pozyskano teren o powierzchni 0,5641ha; trwa dalsze pozyskiwanie terenu pod inwestycje strategiczne.\nW lutym br. zawarto Porozumienie z PKP S.A. dot. zasad kontynuowania budowy tunelu tramwajowo-pieszego pod stacją kolejową.\nW kwietniu br. opracowano projekt Porozumienia PKS/Kraków Nowe Miasto/Kraków Nowe Biura \nw sprawie prawa do użytkowania tunelu tramwajowego."]
[null,"Program AP - II","Inwestycje w  przygotowaniu - Przygotowanie dokumentacji i decyzji","PS/ZDiK",4686000,4686000,340000,0.07255655142979087]
[null,"AP.3","Budowa obwodnic"]
[27,"AP.3.1","Budowa Trasy Łagiewnickiej \n(odc. ul. Grota-Roweck. - ul. Witosa)",{"$nulls":5},"Zadanie kontynuowane. \nZakończono opracowanie studium przebiegu Trasy Łagiewnickiej. Trwa opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy Trasy, z terminem zakończenia opracowania i złożenia wniosku o ULICP: 15.07. br."]
[28,"AP.3.2","Budowa Trasy Ciepłowniczej \n(odc. ul. Lipska - ul. Nowohucka) wraz z przebudową ul. Lipskiej",{"$nulls":5},"W styczniu br. złożono wnioski o wydanie decyzji  ULICP dla budowy Trasy Ciepłowniczej\ni przebudowy ul. Lipskiej. W kwietniu br. wszczęto postępowanie administracyjne. \nZ uwagi na wystąpienie działek przeznaczonych pod grunty rolne wysokich klas - wydanie decyzji ULICP niemożliwe. W przygotowaniu projekt uchwały RMK o przystąpieniu do opracowania dwóch MPZP dla Trasy Ciepłowniczej i dla II etapu przedłużenia ul.Meissnera."]
[29,"AP.3.3","Budowa Trasy Pychowickiej\n(odc. ul. Ks. Józefa - ul. Grota-Roweckiego) ",{"$nulls":5},"W kwietniu br. zlecono opracowanie podziału geodezyjnego działek. \nW czerwcu br. zlecono opracowanie wyceny nieruchomości."]
[30,"AP.3.4","Budowa Trasy Nowohuckiej S-7\n(odc. węzeł \"Bieżanów\" A-4 - węzeł ul.Igołomska/ Ptaszyckiego)",{"$nulls":5},"Trwa pozyskiwanie terenu.\nW przygotowaniu aneks nr 2 do zawartego Porozumienia pomiędzy GDDKiA, a Gminą Kraków \nw sprawie przygotowania i współpracy w finansowaniu odcinka planowanej drogi ekspresowej S-7 na terenie Miasta."]
[null,"AP.5","Budowa linii tramwajowych"]
[31,"AP.5.1","Linia tramwajowa do III Kampusu UJ \nwraz z przebudową ciągu drogowego ul.Grota-Roweckiego - ul. Bobrzyńskiego i terminalem autobusowym",{"$nulls":5},"Zadanie kontynuowane. \nTrwa postępowanie administracyjne o wydanie decyzji ULICP. Konieczność ustanowienia przez Sąd kuratorów spadku."]
[32,"AP.5.2","KST linia W-Z  wraz z modernizacją skrzyżowania \"Nowy Kleparz\"                                                                   (odc. Kamienna - al.Słowackiego- Plac Inwalidów) ",{"$nulls":5},"W marcu br. wydano prawomocną decyzję ULICP."]
[33,"AP.5.3","Linia tramwajowa \"północna\"  \n(odc. pętla Rakowicka - Prądnik Czerwony - Mistrzejowice)",{"$nulls":5},"W  lutym 06r. złożono wniosek do MUW o wydanie decyzji ULICP dla przekroczenia układu torowego PKP Stacji Towarowej Kraków - Olsza. Postanowieniem z dnia 10.03.06r. Wojewoda Małopolski zawiesił postępowanie do czasu wydania decyzji ULICP przez AU na pozostały zakres. Trwa postępowanie administracyjne. Konieczność ustanowienia przez Sąd kuratorów spadku."]
[34,"AP.5.4","KST linia N-S etap II A\n(odgałęzienie do os. Lipska: odc.Rondo Grzegórzeckie -  most Kotlarski - ul. Lipska)",{"$nulls":5},"W maju br.ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji programowej wraz \nz materiałami do wniosku o wydanie decyzji ULICP. \nW trakcie procedura przetargowa. Planowany termin wykonania opracowania: 30.11.06r. "]
[35,"AP.5.5","KST linia N-S etap III\n(odc. os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa)",{"$nulls":5},"Rezygnacja z realizacji zakresu rzeczowego w 2006r. w związku z opracowywaniem projektu uchwały RMK o przystąpieniu do opracowania MPZP \" Tramwaj z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej - Zachód\" oraz opracowywaniem MPZP \"Górka Narodowa - Zachód\"."]
[36,"AP.5.6","Linia tramwajowa \"Stella-Sawickiego\"  wraz z przebudową węzła drogowego (odc. Rondo Piastowskie - ul. Okulickiego- ul.Stella-Sawickiego - ul.Nowohucka - Rondo Dywizjonu 308) ",{"$nulls":5},"W maju br. ogłoszono zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji programowej wraz \nz materiałami do wniosku o wydanie decyzji ULICP. \nW trakcie procedura przetargowa. Planowany termin wykonania opracowania 30.11.06r."]
[null,"AP.7","Skomunikowanie terenów rozwojowych"]
[37,"AP.7.1","Trasa Skotnicka - rozbudowa ul. Bunscha i budowa przedłużenia ul. Bunscha  (odc.od ul. Babińskiego do węzła \"Sidzina\" A-4)",{"$nulls":5},"Zadanie kontynuowane. \nTrwa postępowanie administracyjne o wydanie decyzji ULICP.  Konieczność ustanowienia przez Sąd kuratorów spadku."]
[38,"AP.7.2","Ul. Igołomska -  rozbudowa (odc. Trasa Nowohucka - granica miasta)",{"$nulls":5},"Trwa postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzone przez Wojewodę Małopolskiego. W kwietniu br. przesłano do zaopiniowania wniosek o DOŚU do Ministerstwa Środowiska. "]
[39,"AP.7.3","Trasa Balicka (odc. ul. Armii Krajowej - węzeł \"Balice II\" autostrady A-4) ",{"$nulls":5},"Brak możliwości przygotowania materiałów i procedowania ULICP dla przebiegu Trasy wg Studium. Ustalono konieczność: opracowania koncepcji dla nowego przebiegu, procedowania zmiany Studium, a następnie opracowania MPZP dla przedmiotowej Trasy."]
[40,"AP.7.4","Trasa Galicyjska (odc.ul. Miłosza - al. 29 Listopada)",{"$nulls":5},"Rozstrzygnięto zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji programowej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji ULICP.\nUmowa w podpisie, planowany termin wykonania 30.11.06r. "]
[null,"AP.8","Poprawa układu komunikacyjnego"]
[41,"AP.8.1","Budowa ul. Miłosza (odc. ul. Wita Stwosza - ul.Twardego)",{"$nulls":5},"Trwa postępowanie administracyjne o wydanie decyzji ULICP.\nKonieczność ustanowienia przez Sąd kuratorów spadku i dla nieobecnych."]
[42,"AP.8.2","Budowa przedłużenia ul. Strzelców do al. 29 Listopada ",{"$nulls":5},"Trwa procedowanie MPZP dla obszaru \"Górka Narodowa  - Wschód\", który obejmuje przedłużenie ul. Strzelców. Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji ULICP rozpocznie się po uchwaleniu tego planu."]
[43,"AP.8.3","Przebudowa ul.Kocmyrzowskiej  (odc.  ul.Bulwarowa - granica miasta; z wyłączeniem zakresu budowy w. Łowińskiego w/c trasy S-7)",{"$nulls":5},"Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji programowej wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji ULICP (dla odc. ul. Architektów-\nul. Luborzycka)"]
[44,"AP.8.4","Budowa estakady w ciągu ulic : Lublańska-Bora Komorowskiego (nad Rondem Polsad)",{"$nulls":5},"W kwietniu br. złożono wniosek o wydanie decyzji ULICP, wszczęto postępowanie administracyjne - planowane wydanie decyzcji ULICP w lipcu br. W czerwcu br. złożono do zatwierdzenia uzgodniony przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny raport oddziałowywania na środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.."]
[45,"AP.8.5","Przebudowa ul.Balickiej - III etap",{"$nulls":5},"Opracowano koncepcję przebudowy ul. Balickiej na odc. od ul. Lindego do ul. Godlewskiego.\nW maju br. złożono wniosek o wydanie decyzji ULICP."]
[46,"AP.8.6","Budowa ul. Nowoobozowej - II etap",{"$nulls":5},"Trwa ustalanie odcinków planowanej ulicy, dla których lokalizacja będzie ustalona drogą decyzji ULICP i poprzez MPZP."]
[47,"AP.8.7","Przejście podziemne pod al. Mickiewicza\nna wysokości ul.Krupniczej",{"$nulls":5},"Przygotowano warunki techniczne do zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wraz \nz przygotowaniem materiałów do wniosku o ULICP. "]
[48,"AP.8.8","Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ul.Jodłowa- ul.Starowolska - ul.28 Lipca - ul.Jesionowa - ul.Na Błonie. \nModernizacja ul. Kr. Jadwigi (V etap)","GO/ZDiK/ZGK",{"$nulls":4},"Trwa postępowanie administracyjne o wydanie decyzji ULICP na modernizację ul. Królowej Jadwigi (V etap)."]
[null,null,"Informację sporządził:",{"$nulls":5},"Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji Strategicznych  "]
[]
[null,null,".................................................................",{"$nulls":5},"......................................................."]
[null,null,"(data, podpis)",{"$nulls":5},"(data, podpis)"]