| HARMONOGRAM DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2006 REALIZOWANY W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORYTET 1. Sporządzenie diagnozy w zakresie niepełnosprawności w odniesieniu do społeczności lokalnej Gminy Miejskiej Kraków |  |  |  |  |  |
| ZADANIA | DZIAŁANIA OPERACYJNE | KOSZTY ZADANIA | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | REALIZATOR | WSKAŹNIKI REZULTATU |
| 1. Budowa bazy danych opisujących populację osób niepełnosprawnych | Zbieranie informacji posiadanych przez instytucje oraz organizacje pozarządowe opisujących populację osób niepełnosprawnych | W ramach etatów wydziałów i jednostek UMK | Budżet Gminy Miejskiej Kraków | Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych GUP, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Wydział Edukacji UMK MOPS | Baza danych około 8 500 osób niepełnosprawnych, baza danych 7 200 rodzin z osobą niepełnosprawną |
| 2. Rozbudowa bazy danych instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy osobom niepełnosprawnym | Zebranie informacji na temat funkcjonujących w Gminie Miejskiej Kraków instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy osobom niepełnosprawnym | W ramach etatów wydziałów i jednostek UMK | Budżet Gminy Miejskiej Kraków | Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, GUP, Wydział Spraw Społecznych UMK, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Wydział Edukacji UMK, MOPS | Baza danych około 150 instytucji |
| 3. Udostępnianie zebranych informacji z zakresu problematyki niepełnosprawności organizacjom, instytucjom, osobom niepełnosprawnym oraz zainteresowanym mieszkańcom wspólnoty samorządowej Gminy Miejskiej Kraków | Podejmowanie współpracy z lokalnymi mediami, prasą, wydawnictwami | W ramach etatów wydziałów i jednostek UMK | Budżet Gminy Miejskiej Kraków | Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, GUP, Wydział Spraw Społecznych UMK, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Wydział Edukacji UMK, MOPS | Podniesienie świadomości społecznej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych |
| PRIORYTET 2. Przeciwdziałanie marginalizacji zawodowej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |  |
| ZADANIA | DZIAŁANIA OPERACYJNE | PLANOWANE KOSZTY ZADANIA | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | REALIZATOR | WSKAŹNIKI REZULTATU |
| 1. Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe kierowane do osób niepełnosprawnych | Pozyskiwanie ofert pracy na wolnym rynku pracy w otwartych zakładach pracy, zakładach pracy chronionej | W ramach etatów Grodzkiego Urzędu Pracy | Środki budżetowe GUP | GUP - zadanie ustawowe | 600 osób niepełnosprawnych |
| 2. Aktywna polityka pozyskiwania pracodawców służąca tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych | Udzielanie pracodawcom informacji o możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych | W ramach etatów Grodzkiego Urzędu Pracy | Środki budżetowe GUP | GUP - zadanie ustawowe | na bieżąco |
|  | Zwrot pracodawcom kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych | 6 366,00 zł | PFRON | MOPS - zadanie ustawowe | Zwrot pracodawcom kosztów wynagrodzeń dla 6 osób niepełnosprawnych |
|  | Inspirowanie i organizowanie spotkań pracodawców z osobami niepełnosprawnymi | W ramach etatów Grodzkiego Urzędu Pracy | Środki budżetowe GUP | GUP - zadanie ustawowe | na bieżąco |
| 3. Udzielanie pożyczek osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej | Udzielanie pożyczek osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej | 150 000,00 zł | PFRON | MOPS - zadanie ustawowe | 4 osoby niepełnosprawne otrzymają pożyczki |
| 4. Zlecanie szkoleń zawodowych i przekwalifikowanie zawodowe osób niepełnosprawnych | Organizowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji | 300 000 | PFRON | GUP | 200 osób -uzależnione od otrzymanych środków PFRON |
| 5. Edukacja osób niepełnosprawnych w zakresie poruszania się po rynku pracy | Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy | W ramach etatów Grodzkiego Urzędu Pracy | Środki budżetowe GUP | GUP | na bieżąco |
|  | Informowanie osób niepełnosprawnych o ich prawach i obowiązkach | W ramach etatów Grodzkiego Urzędu Pracy | Środki budżetowe GUP | GUP | na bieżąco |
| 6. Informowanie pracodawców i osób niepełnosprawnych o specyfice lokalnego rynku pracy, regulujących go aktach prawnych i przewidywanych zmianach w tym zakresie | Informowanie osób niepełnosprawnych oraz pracodawców o sytuacjach na lokalnym rynku pracy i przewidywanych zmianach w zakresie prawa | W ramach etatów Grodzkiego Urzędu Pracy | Środki budżetowe GUP | GUP | na bieżąco |
| 7. Spotkania z młodzieżą ze szkół specjalnych oraz uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej | Poznawanie zasad rejestracji w GUP, oraz sposobów poszukiwania pracy. Uzyskiwanie wiedzy o strukturze organizacyjnej i zadaniach realizowanych przez urząd | W ramach etatów Grodzkiego Urzędu Pracy | Środki budżetowe GUP | GUP | młodzież z 6 szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych |
| 8. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu | Realizowanie programów współfinansowanych ze środków europejskich | W ramach etatów Grodzkiego Urzędu Pracy | Środki budżetowe GUP | GUP | 20 osób |
| 9. Współpraca ze szkołami specjalnymi i ośrodkami szkolno-wychowawczymi | Umożliwienie odbywania praktyk zawodowych z zakresu pracy biurowej przez młodzież ze szkół specjalnych | W ramach etatów Grodzkiego Urzędu Pracy | Środki budżetowe GUP | GUP | młodzież ze szkół specjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych na miarę zapotrzebowania |
| 10. Pozyskiwanie partnerów do tworzenia zakładów aktywności zawodowej oraz warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej | Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej | 6 291 166,00 zł | PFRON | MOPS - zadanie ustawowe, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, | 469 osób niepełnosprawnych będzie objętych rehabilitacją zawodową i społeczną w Warsztatach Terapii Zajęciowej |
| PRIORYTET 3. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |  |
| ZADANIA | DZIAŁANIA OPERACYJNE | PLANOWANE KOSZTY ZADANIA | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | REALIZATOR | WSKAŹNIK REZULTATU |
| 1. Przeprowadzanie kampanii medialnych oraz edukacyjnych w zakresie kształtowania właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych | Zorganizowanie programów telewizyjnych, radiowych, publikacje artykułów prasowych | 6 000 | budżet Gminy Miejskiej Kraków | Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydział Świadczeń Socjalnych we współpracy z organizacjami pozarządowymi | 2 kampanie |
| 2. Organizowanie imprez integracyjnych o charakterze konferencji, spotkań, przedsięwzięć sportowych, turystycznych, rekreacyjnych , kulturalnych i innych | Organizowanie lub dofinansowanie imprez integracyjnych o charakterze konferencji, spotkań, przedsięwzięć sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i innych | 650 000,00 zł | PFRON, budżet Gminy Miejskiej Kraków, budżet Urzędu Marszałkowskiego | Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydział Świadczeń Socjalnych, Wydział Spraw Społecznych, MOPS - zadanie ustawowe, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, | Zorganizowanie około 100 przedsięwzięć dla osób niepełnosprawnych o charakterze sportowym, turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym. Przewidywany udział ok. 20 000 osób niepełnosprawnych |
| 3. Pozyskiwanie partnerów społecznych w celu tworzenia sieci wolontariuszy pomagających osobom niepełnosprawnym | Pozyskiwanie partnerów społecznych w celu tworzenia sieci wolontariuszy pomagających osobom niepełnosprawnym | W ramach etatów Referatu ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych | budżet Gminy Miejskiej Kraków | Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydział Świadczeń Socjalnych, | ok. 100 wolontariuszy |
| 4. Utworzenie stanowiska informacji oraz platformy internetowej kierowanych do osób niepełnosprawnych | Informacji i poradnictwo | W ramach etatów UMK | PFRON, budżet Gminy Miejskiej Kraków, | Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydział Świadczeń Socjalnych, MOPS | ok. 3500 osób niepełnosprawnych skorzysta z różnego rodzaju porad (psychologicznych i prawnych) |
|  | Redagowanie Stron Internetowych poświęconych problematyce niepełnosprawności "Bez Barier" | 20 000 zł | budżet Gminy Miejskiej Kraków, | Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydział Świadczeń Socjalnych, | Aktualne i ogólnodostępne informacje poświęcone tematyce niepełnosprawności |
|  | Stworzenie Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych | 54 000 zł | budżet Gminy Miejskiej Kraków i środki unijne | Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydział Świadczeń Socjalnych, Wydział Spraw Społecznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, | dostępność dla nieograniczonej liczby osób niepełnosprawnych |
| 5. Pozyskiwanie partnerów społecznych w celu rozszerzenia środowiskowych form pomocy kierowanych do osób niepełnosprawnych | 1) Świadczenie usług opiekuńczych | 5 892 000,00 zł | Budżet Gminy Miejskiej Kraków, budżet Wojewody Małopolskiego | MOPS - zadanie ustawowe | 873 940 godzin usług dla 2 050 osób niepełnosprawnych |
|  | 2) Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych | 1 168 000,00 zł |  |  | 130 067 godzin usług dla 300 osób niepełnosprawnych |
| 6. Pozyskiwanie partnerów społecznych w celu utworzenia mieszkań chronionych i ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych | Dofinansowanie działalności mieszkań chronionych | 154 500,00 zł |  | MOPS i Miejskie Dzienne Domy Pomocy Społecznej- zadanie ustawowe | 5 mieszkań chronionych dla 24 osób z zaburzeniami psychicznymi |
|  | Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych | 6 692 220,00 zł |  |  | 13 środowiskowych domów samopomocy dla 312 osób niepełnosprawnych prowadzonych przez podmioty niepubliczne i 1 środowiskowy dom samopomocy dla 54 osób będący jednostką budżetową, 1 ośrodek wsparcia dziennego dla 70 osób starszych prowadzony przez podmiot niepubliczny oraz 1 jednostka budżetowa pobytu dziennego - MDDPS, przeznaczona dla 440 osób, rozszerzenie oferty ośrodków wsparcia dla 300 osób starszych i kombatantów |
| 7. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w celu rozwijania umiejętności społecznych oraz poprawy psychofizycznej sprawności osób niepełnosprawnych | Udzielanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych | 1 900 000 zł | PFRON | MOPS - zadanie ustawowe | około 4 000 osób niepełnosprawnych skorzysta z dofinansowania i weźmie udział w turnusach rehabilitacyjnych |
| 8. Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia " Zdrowy Kraków 2004-2006 " | Realizacja programów profilaktycznych dla osób niepełnosprawnych | 78 000,00 | budżet Gminy Miejskiej Kraków | Wydział Spraw Społecznych | 1800 osób niepełnosprawnych |
| 9. Skatalogowanie potrzeb w zakresie likwidacji barier funkcjonalnych i sukcesywna likwidacja barier | Monitorowanie i uzupełnianie bazy danych budynków komunalnych wymagających likwidacji barier architektonicznych | W ramach etatów Wydziałów i jednostek organizacyjnych UMK | Budżet Gminy Miejskiej Kraków | Wydziały: Świadczeń Socjalnych, Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, MOPS, Zarząd Budynków Komunalnych | liczba obiektów do modernizacji |
|  | Likwidacja barier w filii MOPS ul. Radzikowskiego 37 | 48 000,00 zł | Budżet Gminy Miejskiej Kraków | MOPS | dostępność dla około 1 200 osób niepełnosprawnych |
|  | Likwidacja barier architektonicznych w budynku komunalnym ul.Na Błonie 1 | 60.000,00 zł. | Budżet Gminy Miejskiej Kraków | ZBK | dostępność dla nieograniczonej liczby osób niepełnosprawnych |
|  | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu Warsztau Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Pomocy Społecznej GAUDIUM ET SPES ul. Królowej Jadwigi 81 | 15.000,00 zł. | Budżet Gminy Miejskiej Kraków | ZBK | dostępność dla nieograniczonej liczby osób niepełnosprawnych |
|  | Adaptacja toalety w Przychodni Zdrowia Na Wzgórzach Krzesławickich dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 20.000,00 zł. | Budżet Gminy Miejskiej Kraków | ZBK | dostępność dla nieograniczonej liczby osób niepełnosprawnych |
|  | Remont modernizacyjny toalet pod kątem przystosownia toalet dla osób niepełnosprawnych w budynkach przychodni NZOZ przy ul. Szybisko 21 i przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5 | 54.000,00 zł. | Budżet Gminy Miejskiej Kraków | ZBK | dostępność dla nieograniczonej liczby osób niepełnosprawnych |
|  | Modernizacja wejścia do budynku przychodni NZOZ os. Piastów 40 dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 20.000,00 zł. | Budżet Gminy Miejskiej Kraków | ZBK | dostępność dla nieograniczonej liczby osób niepełnosprawnych |
|  | Likwidacja barier architektonicznych przed i wewnątrz budynków komunalnych: os. Jagiellońskie 1 i os. Złotej Jesieni 3 | 120.000,00 zł. | Budżet Gminy Miejskiej Kraków | ZBK | dostępność dla nieograniczonej liczby osób niepełnosprawnych |
|  | Likwidacja barier architektonicznych w budynkach gminnych os. Krakowiaków 43 - remont dojścia | 5.000,00 zł. | Budżet Gminy Miejskiej Kraków | ZBK | dostępność dla nieograniczonej liczby osób niepełnosprawnych |
|  | Likwidacja barier architektonicznych w budynkach gminnych os.Górali - wykonanie oporęczowania dojścia | 5.000,00 zł. | Budżet Gminy Miejskiej Kraków | ZBK | dostępność dla nieograniczonej liczby osób niepełnosprawnych |
|  | Likwidacja barier architektonicznych w budynkach gminnych os. Centrum B11 - wykonanie projektu remontu dojścia | 10.000,00 zł. | Budżet Gminy Miejskiej Kraków | ZBK | dostępność dla nieograniczonej liczby osób niepełnosprawnych |
|  | Likwidacja barier architektonicznych w budynkach gminnych os. Szkolne 9 - wykonanie remontu dojścia | 5.000,00 zł. | Budżet Gminy Miejskiej Kraków | ZBK | dostępność dla nieograniczonej liczby osób niepełnosprawnych |
|  | Likwidacja barier realizowana w ramach inwestycji drogowych i tramwajowych | 80 000,00 zł | Budżet Gminy Miejskiej Kraków | ZDiK | dostępność dla nieograniczonej liczby osób niepełnosprawnych |
| 10.Przyznawanie osobom niepełnosprawnym mieszkań z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków | Realizacja uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków. | w ramach etatów Wydziału Mieszkalnictwa UMK | Budżet Gminy Miejskiej Kraków | Wydział Mieszkalnictwa UMK | pozyskanie i przystosowanie 3 lokali dla potrzeb osób niepełnosprawnych |
| 11. Likwidacja barier funkcjonalnych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych | Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych | 3 540 501 zł | PFRON | MOPS - zadanie ustawowe | Około 800 osób niepełnosprawnych skorzysta z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych |
|  | Dofinansowanie transportu osób niepełnosprawnych | 680 000 | Budżet Gminy Miejskiej Kraków | Wydział Świadczeń Socjalnych UMK | 4000 osób niepełnosprawnych |
|  | Dofinansowanie transportu dzieci autystycznych na zajęcia hipoterapii | 12 000 | Budżet Gminy Miejskiej Kraków | Wydział Świadczeń Socjalnych UMK | dowóz dzieci autystycznych na zajęcia hipoterapii |
|  | Wydawanie Kart Parkingowych dla osób niepełnosprawnych | w ramach etatów | Budżet Gminy Miejskiej Kraków | Wydział Świadczeń Socjalnych UMK - zadanie ustawowe | ok. 2500 wydanych Kart Parkingowych |
|  | Wydawanie Kart Parkingowych dla placówek zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych | w ramach etatów | Budżet Gminy Miejskiej Kraków | Wydział Świadczeń Socjalnych UMK - zadanie ustawowe | ok. 15 wydanych Kart Parkingowych |
|  | Wydawanie legitymacji inwalidzkich uprawniających do bezpłatnych przejazdów MPK | w ramach etatów | Budżet Gminy Miejskiej Kraków | Wydział Świadczeń Socjalnych UMK | ok. 3500 wydanych legitymacji |
| 12. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedycznei środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów | Udzielanie dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego | 3 300 000 zł | PFRON | MOPS - zadanie ustawowe | Około 2 000 osób niepełnosprawnych skorzysta z dofinansowania przez co uzyska poprawę codziennego funkcjonowania |
| 13. Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, tworzenie tzw. ognisk wczesnego wspomagania dzieci | Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół | 2 220 000 | Budżet Gminy Miejskiej Kraków |  | 5.200 uczniów niepełnosprawnych |
|  | Utworzenie trzech ognisk wczesnego wspomagania dziecka | 204 821 | Budżet Gminy Miejskiej Kraków | Wydział Edukacji UMK i budżety placówek oświatowych |  |
|  | Finansowanie szkół i placówek specjalnych oraz klas integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych | 76 390 744 | Budżet Gminy Miejskiej Kraków |  |  |
| 14. Udzielanie świadczeń z pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom | Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dla osób niepełnosprawnych | 19 369 200,00 zł | Budżet Gminy Miejskiej Kraków, budżet Wojewody | MOPS - zadania ustawowe DPS | około 5 500 osób niepełnosprawnych |
|  | Zapewnienie całodobowej opieki i pomocy osobom niepełnosprawnym | 56 773 500,00 zł |  |  | 2 218 osoby niepełnosprawne przebywające w DPS |
|  | Ponoszenie odpłatności Gminy za pobyt w DPS mieszkańców Krakowa w innych powiatach | 100 000,00 zł |  |  | 11 osób |
| 15. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez integracyjne zajęcia edukacyjno-kulturalne | Działania miejskich instytucji kultury w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych | w ramach etatów miejskich jednostek organizacyjnych budżet GMK | Budżet Gminy Miejskiej Kraków, PFRON, środki unijne | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK we współpracy z organizacjami pozarządowymi | zorganizowanie warsztatów terapeutycznych, edukacyjno-kulturalnych o charakterze integracyjnym, ok. 50 działań integracyjnych |
| 16. Realizacja zadań powierzonych dzielnicom z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych | zadania wskazane przez dzielnice miasta Krakowa | 1 846 000 zł. | Budżet Gminy Miejskiej Kraków | Wydział Świadczeń Socjalnych | dostępność dla nieograniczonej liczby osób niepełnosprawnych |
| PRIORYTET 4. Zapewnienie właściwych warunków realizacji zadań pomocy osobom niepełnosprawnym |  |  |  |  |  |
| ZADANIA | DZIAŁANIA OPERACYJNE | KOSZTY ZADANIA | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | REALIZATOR | WSKAŹNIKI REZULTATU |
| 1. Koordynacja i korelacja działań organizacji pozarządowych funkcjonujących na polu pomocy osobom niepełnosprawnym | Organizowanie szkoleń dla organizacji pozarządowych, konferencji , sympozjów | 20.000,- | Budżet Gminy Miejskiej Kraków | Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych | Zorganizowanie 3 przedsięwzięć |
|  | Koordynacja współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi działającymi w środowisku osób niepełnosprawnych oraz zlecanie zadań gminnych do realizacji (polityka grantowa UMK) | 200.000 zł | Budżet Gminy Miejskiej Kraków | Wydział Spraw Społecznych UMK | 55 projektów otrzymało dofinansowanie |
| 2. Wspieranie inicjatyw kulturalnych organizacji pozarządowych | Przyznanie dotacji na projekty | 12 000 zł | Budżet Gminy Miejskiej Kraków | Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Realizacja projektów przez: Fundację Sztuki Osób Niepełnosprawnych, Polski Związek Gfłuchych Oddział Małopolski |