## Arkusz1
KALENDARIUM PRZYGOTOWANIA BUDŻETU MIASTA
Do 20 lipca | Komórki organizacyjne UMK na prawach wydziału | Sporządzenie prognozy w zakresie realizowanych przez siebie dochodów (w tym do WPF)
Miejskie jednostki organizacyjne
Do 31 sierpnia | BM | Przygotowanie wstępnej prognozy dochodów Miasta
Do 10 września | BM | Przygotowanie danych do WPF w zakresie dochodów Miasta
Zarządzenie w sprawie określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych
Zarządzenie w sprawie wstępnego podziału środków na wydatki bieżące dla komórek organizacyjnych UMK, miejskich jednostek organizacyjnych oraz służb, inspekcji i straży
Do 20 września | Komórki organizacyjne UMK na prawach wydziału planujące wydatki związane z utrzymaniem etatów oraz liczbę etatów | Zaplanowanie zadań dotyczących utrzymania stanowisk pracy w UMK oraz liczby etatów dla poszczególnych komórek organizacyjnych UMK na prawach wydziału
Do 25 września | BM | Obliczenie wydatków związanych z utrzymaniem etatów w poszczególnych komórkach organizacyjnych UMK na prawach wydziału oraz kosztu jednej godziny roboczej
Do 30 września | Komórki organizacyjne UMK na prawach wydziału | Dane do projektu budżetu oraz projektu przedsięwzięć bieżących objętych wieloletnią prognozą finansową
Miejskie jednostki organizacyjne
Do 31 października | PMK | Wstępne zaopiniowanie planowanych zadań
Do 15 listopada (zgodnie z ustawą o finansach publicznych) | BM | Projekt uchwały budżetowej
Do 7 dni od przekazania projektu RMK | BM | Przekazanie do komórek organizacyjnych UMK na prawach wydziału informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych, w tym kwot dla miejskich jednostek organizacyjnych
30 dni od przekazania informacji do komórek organizacyjnych UMK na prawach wydziałów (zgodnie z ustawą o finansach publicznych) | Komórki organizacyjne UMK na prawach wydziału | Opracowanie projektów planów finansowych
Miejskie jednostki organizacyjne
Do 31 grudnia (nie później nż do 31 stycznia następnego roku; zgodnie z ustawą o finansach publicznych) | RMK | Podjęcie uchwały budżetowej
21 dni od podjęcia uchwały budżetowej (zgodnie z ustawą o finansach publicznych) | BM | Przekazanie do komórek organizacyjnych UMK na prawach wydziału oraz miejskich jednostek organizacyjnych informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu
| Komórki organizacyjne UMK na prawach wydziału | Aktualizacja zadań bieżących oraz dochodów
| Miejskie jednostki organizacyjne | Opracowanie planów finansowych
| BM | Opracowanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami