## zał. 15
|  | Dokument nr 15 | Przykładowe kategorie Kamieni Milowych w Systemie STRADOM
Przykładowe Kamienie Milowe oraz Działania
WYŁONIENIE WYKONAWCY
Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert / przesłanie zaproszenia do negocjacji / ogłoszenie o koncesji / ogłoszenie o partnerstwie publiczno - prywatnym* na: |  |  | 1.1 - Przetarg nieograniczony - przygotowanie dokumentacji
1.2 - Przetarg nieograniczony - ogłoszenie zamówienia
1.3 - Przetarg nieograniczony - otwarcie ofert
| - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) |  | 2.1 - Przetarg ograniczony - przygotowanie dokumentacji
2.2 - Przetarg ograniczony - ogłoszenie zamówienia
2.3 - Przetarg ograniczony - otwarcie ofert
| - opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU / o ULICP / o WZ |  | 3.1 - Negocjacje z ogłoszeniem - przygotowanie dokumentacji 3.2 - Negocjacje z ogłoszeniem - ogłoszenie zamówienia 3.3 - Negocjacje z ogłoszeniem - otwarcie ofert
| - opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji: o ZRID / o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (materiały obejmują dokumentację projektową) |  | 4.1 - Dialog konkurencyjny - przygotowanie dokumentacji 4.2 - Dialog konkurencyjny - ogłoszenie zamówienia 4.3 - Dialog konkurencyjny - otwarcie ofert
| - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B) |  | 5.1 - Licytacja elektroniczna - przygotowanie dokumentacji 5.2 - Licytacja elektroniczna - ogłoszenie zamówienia 5.3 - Licytacja elektroniczna - otwarcie ofert
| - wykonanie robót budowlanych / dodatkowych / uzupełniających |  | 6.1 - Negocjacje bez ogłoszenia - przygotowanie dokumentacji 6.2 - Negocjacje bez ogłoszenia - przesłanie zaproszeń do składania ofert 6.3 - Negocjacje bez ogłoszenia - otwarcie ofert
| - pełnienie funkcji inwestora zastępczego |  | 7.1 - Zapytanie o cenę - przygotowanie dokumentacji 7.2 - Zapytanie o cenę - przesłanie zaproszeń do składania ofert 7.3 - Zapytanie o cenę - otwarcie ofert
| - sprawowanie nadzoru autorskiego |  | 8.1 - Zamówienie z wolnej ręki - przygotowanie dokumentacji 8.2 - Zamówienie z wolnej ręki - wybór wykonawcy
| - pełnienie nadzoru inwestorskiego / funkcji inżyniera kontraktu |  | 9.1 Zamówienie poniżej 30 tys. euro - przygotowanie dokumentacji
| - inne usługi (wymienić jakie) |  | 9.2 Zamówienie poniżej 30 tys. euro - rozpoznanie rynku/przesłanie zaproszeń do składania ofert
| - zakupy: pierwszego wyposażenia / inne |  | 9.3 Zamówienie poniżej 30 tys. euro - otwarcie ofert
| Zawarcie umowy: |  | Zawarcie umowy - faza przygotowania
- na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU)
- na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU / o ULICP / o WZ
- na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji: o ZRID / o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych
| - na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B) |  | Zawarcie umowy - faza P+B
| - na wykonanie robót budowlanych / dodatkowych / uzupełniających |  | Zawarcie umowy - faza wykonanie robót
| - o Koncesji / o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (PPP) |  | Zawarcie umowy - koncesja / PPP
| - na pełnienie funkcji inwestora zastępczego |  | Zawarcie umowy - inne
- na sprawowanie nadzoru autorskiego
- na pełnienie nadzoru inwestorskiego / funkcji inżyniera kontraktu
- na inne usługi (wymienić jakie)
- na zakupy: pierwszego wyposażenia / inne …
PRZYGOTOWANIE
| Program funkcjonalno-użytkowy |  | Przygotowanie - PFU
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego
| Decyzja o ŚU: |  | Przygotowanie - Decyzja o ŚU
Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU
Uzyskanie prawomocnej decyzji o ŚU
| Decyzja o ULICP / o WZ: |  | Przygotowanie - Decyzja o ULICP / o WZ
Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP / o WZ
Uzyskanie prawomocnej decyzji o ULICP / o WZ
| Decyzja o ZRID / o PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych: |  | Przygotowanie - Decyzja ZRID/ o PNB/ Przyjecia zgłoszenia wykonania robót budowlanych
Złożenie kompletnego wniosku o wyd. dec. o ZRID / o PNB / zgłoszenie wykonania robót budowlanych
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID / o PNB/ Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych
Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRID / PNB*
BUDOWA
| Wykonanie robót budowlanych |  | Wykonanie robót budowlanych
| Wykonanie robót dodatkowych / uzupełniających |  | Wykonanie robót dodatkowych
| Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy |  | Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie / Zawiadomienie o zakończeniu budowy
USŁUGI
| Pełnienie funkcji inwestora zastępczego |  | Usługi inwestora zastępczego / nadzoru
Sprawowanie nadzoru autorskiego
Pełnienie nadzoru inwestorskiego / funkcji inżyniera kontraktu
Inne usługi
ZAKUPY
| Dostawa, montaż, uruchomienie: pierwszego wyposażenia / zakupów innych |  | Zakupy, dostawa / montaż
Odbiór: pierwszego wyposażenia / innych zakupów
ROZLICZENIE (dotyczy przygotowania, budowy, usług, zakupów)
| Finansowanie zobowiązań z roku…. / z lat ….. |  | Rozliczenia
Zakończenie rozliczenia finansowego
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności
Zawarcie umowy z wykonawcą
Opracowanie studium wykonalności
Zawarcie preumowy dot. przygotowania Projektu
Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie
Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu
Zawarcie umowy na promocję Projektu
Promocja Projektu